

**C.A.E.B**

**Conseils et Appui pour l’Education à la Base Siège social : Bamako Commune V du District quartier Baco djicoroni ACI Rue 718 Porte 840, Tel : 20 28 56 60/ 79 13 01 53 BP : E 2310 Email : caeb\_ong@hotmail.com**

**2020**

**RAPPORT TECHNIQUE ET FINANCIER ANNUEL**

***Elaboré par le comité exécutif***

**Table des matières**

1. **Brève présentation de CAEB**
2. **Introduction**
3. **Identification des projets/programmes**
4. **Vie Associative de CAEB 2020**
5. **Plan d’action 2021**

Siggles et abréviations

**ADC :** Agent de Développement Communautaire

**AC** : Animateur de Centre

**AHA**: Aménagement Hydro agricole

**CAEB**: Conseils et Appui pour l’Education à la Base

**CALIAM**: Consolidation des actions de la Lutte contre l’Insécurité Alimentaire.

**CMA**: Comité de Management Administratif

**CSCOM :** Centre de Santé Communautaire

**CGS :** Comité de Gestion Scolaire

**CTMR :** Comité Technique de Mobilisation des Ressources

**DA**: Debbo Alafia

**DGD :** Direction Général du Développement

**DELCPT :** Diversification Economique Locale par l’Introduction de la Culture de la Pomme de Terre

**GND :** Grossesses Non Désirée

**GWEBIII : Projet** Empowerment des femmes-filles et gouvernance de la société civile GWEBIII

**HIMO :** Haute Intensité de Main d’œuvre

**IDDA :** PROJET INSERTION DURABLE DES JEUNES DIPLOMES DU SECTEUR AGROPASTORAL

**IST :** Infection Sexuellement Transmissible

**JL :** Jeunes Leaders

**LCIANK**: Lutte contre l’Insécurité Alimentaire et la Malnutrition dans la région de Koulikoro

**MEN :** Ministère de l’Education Nationale

**OP :** Organisation Paysanne

**PAIS**: appui à l’accès équitable des enfants à l’éducation (PAIS)

PACETEM : Programme d’accès à l’Education pour tous les enfants au mali

**PAM :** Programme Alimentaire Mondial

**PASS+ :** Projet d’accès à l’Ecole Primaire par la Stratégie de Scolarisation Accélérée

**PEJPC**: Droits des jeunes à l’éducation, à la participation et à la consolidation de la paix au Mali – PEJPC

**PSEC**: Programme Solidarité Entraide Communautaire

**PASER K** : Projet d’Accès aux Services des Energies Renouvelables de Kita

**PDI**: Programme des Déplacés Interne

**PMO**: Partenaire de Mise en œuvre

**P2RS :** Le Programme Régional de Renforcement de la Résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel

**PO2QEP**: Programme d’Optimisation de la Qualité et de la Quantité de l’Education Primaire au Mali

**PROF**: Projet d’Appui à l’enseignement Fondamental

**SIA**: Solidaridad Internacional Andalucia

**SRDS :** Santé de la reproduction et Droits Sexuels

**SSA/P :** Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle

**UE :** Union Européenne

**UNICEF**: Fonds des Nations Unies pour La protection des Enfance

**VBG**: Violences Basées sur le Genre.

**VIH**: Virus de l'Immunodéficience Humaine

**ZLTTE**: Zone Libre de Tout Travail d’Enfant

**I - Brève présentation de l’ONG CAEB**

|  |
| --- |
| **Conseils et Appui pour l’Education à la Base (CAEB)** |
| * **Siège**
 | : |  **Baco-djicoroni ACI Rue 718 Porte 840** après le consulat du Sénégal en Commune V du district de Bamako. **BP:** E 2310 Tel: 20 28 56 60Email : caeb\_ong@hotmail.com ; Site Web: www.caebmali.org |
| * **Antennes**
 | : | **1ère Région : Kayes** **Nioro**: quartier Diaweli Kunda**Kita** : La sortie de la ville vers Bamako **Diéma** : Près de la BDM**2ème Région : Koulikoro** **Dioila** : Non loin du Campement **Kolokani** : 4ème quartier, non loin des Services des domaines**3ème Région : Sikasso** **Sikasso :** **Bougouni**: Immeuble ROBERT sur la route de Yanfolila, **Ségou : Sébougou près de la mairie****5ème Région : Mopti** **Sévaré** : Quartier près du lycée technique  |
| ***Date/Année d’optention de reconnaissance légale*** |  |  |
| 27 septembre 1994 | : | Obtention du récepissé de l’organisation  |
| 15 février 1995 | : | Obtention de l’Accord cadre de l’ONG  |
| 20 octobre 2008 | : | Obtention de l’accord cadre revise de l’Organisation  |
| **EFFECTIF DES MEMBRES** : 109 membres dont 37 femmes  |
| **ORGANES DE GESTION** : **05** membres dont 02 femmes  |
| **MISSION DE CAEB** :Accompagner les populations à la base dans leurs efforts de développement pour une société plus juste et plus solidaire. **Son but est :** Contribuer à l’amélioration des conditions socioéconomiques des populations maliennes des zones péri urbaines et rurales**Les objectifs sont :** 1. **Promouvoir une gouvernance vertueuse des ressources et respectueuse des engagements partenariaux.**
2. **Améliorer la capacité de résilience des populations à travers des initiatives porteuses, la promotion du genre, le plaidoyer et la consolidation des acquis**
3. **aire de la recherche-développement, un levier essentiel du développement durable**
4. **Mobiliser les ressources financières et matérielles pour une stabilité administrative et opérationnelle**

  |
| **VISION DE L’ORGANISATION** :Les populations maliennes ont une meilleure maitrise de leur environnement de vie et s’épanouissent à travers la dynamique du développement durable |

**PERSONNEL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Statut*** |  | ***Effectif*** |
| * Salariés de l’organisation
 | : | 299 |
| * Stagiaires de l’organisation
 | : | 04 |

**DOMAINES/ ACTIVITES PRINCIPALES DE L’ORGANISATION**

|  |
| --- |
|  Education, Santé, Agriculture, Formation Professionnelle/Emploi des jeunes |

**DOMAINES/ ACTIVITES SECONDAIRES DE L’ORGANISATION**

|  |
| --- |
| Eau hygiène et assainissement, Sécurité alimentaire, Décentralisation, Promotion des droits Humains, Protection de l’Environnement  |

**GROUPES CIBLES**

|  |
| --- |
| 1. Les femmes entrepreneurs,
 |
| 1. Les groupements et associations de producteurs
 |
| 1. Les organisations communautaires sociales et culturelles
 |
| * Les jeunes
 |

**COUVERTURE GEOGRAPHIQUE**

|  |
| --- |
| 1. **Région de Kayes** : (cercles de: Nioro, Diéma et Kita)
 |
| 1. Région de Koulikoro: (cercles de : Koulikoro, Kolokani, Banamba, Dioïla, Kati, Nara)
 |
| 1. Région de Sikasso: (cercles de: Bougouni, Yanfolila, Kolondièba)
 |
| 1. Région de Ségou: (cercle de Barouéli, Niono Macina, San, Ségou)
 |
| 1. Région de Mopti: (cercles de: Mopti, Bankass, Koro, Youwarou , Djénné, Douantza, Badiangara, et Ténékou)
 |

**BUDGET ANNUEL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Année**  | : |  |
| 2019 | : | **2 709 156 913** |
| 2020 | : | **4 456 702 242** |

**PARTENAIRES FINANCIERS ET BAILLEURS DE FONDS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom / Pays** | **Pourcentage du financement dans le budget de CAEB**  |
| **2019** | **%** | **2020** | **%** |
| * SOS-Faim Belgique
 | 355 091 857 | **15,12** | 355 091 857 | **5,02** |
| * ICCO Hollande
 | 103 626 825 | **4,41** | 103626825 | **4,1** |
| * GIZ Allemagne
 | 11806500 | **0,50** | 11806500 | **0,50** |
| * Plan Mali
 | 133589562 | **5,68** | 133589562 | **5,03** |
| * Help Allemagne
 | 38  876 280 | **0,16** | 38  876 280 | **0,16** |
| * PAM
 | 128 467 800 | **5 ,47** | 128 467 800 | **5 ,47** |
| * MEN Mali
 | 78 519 713 | **3,34** | 78 519 713 | **3,34** |
| * CONNEMUND
 | 86 850 425 | **3,69** | 86 850 425 | **3,14** |
| * Fondation Stromme
 | 87 870 370 | **3,74** | 87 870 370 | **3,07** |
| * Ambassade des Pays-Bas
 | 1 194 760 878 | **50,88** | 2 194 760 878 | **50,02** |
| * Oxfam
 | 125 325 669 | **5,14** | 325 325 669 | 2,31 |
| * Fondation Paul Gerin Lajoie Canada
 | 325 258 125 | **14,21** | 251 258 125 | 3,12 |
| * ONU Femmes
 | 124 236 214 | **4,23** | 151 236 214 | 2,32 |
| * Wetland- International
 | 39 147 258  | **2,01** | 32 147 258  | 1,45 |
| * UNICEF
 | - | **-** | 325 123 654 | 9,25 |
| * Care International Mali
 | 147 159 357 | **4,04** | 152 159 357 | 4,23 |
|  | **2 709 156 913** |  | **4 456 702 242**  |  |

**INFRASTRUCTURES ET LOGISTIQUES**

|  |
| --- |
| 1. 03 bâtiments avec Bureau R+2 équipé; 08 antennes équipés ; 03 salles de conférence équipées ; 03 salles de réunion
 |
| 1. 08 véhicules, 12 motos,
 |
| 1. 09 vidéo- projecteurs
 |

**LISTE DES PROJETS EXCUTES EN 2020**

|  |
| --- |
| 1. **Education**: SSA/P-UE ; PASS+  ; SSA/P - ZLTTE
 |
| 1. **Agriculture/ Sécurité Alimentaire/résilience:** P2RS; CALIAM ; LCIANK ;
 |
| 1. **Santé et Wash**: SRDS-Mopti ; SRDS-Anacarde ; JL SRAJ/JIGIYA, wash Help
 |
| 1. **Formation professionnelle :** IDDA ; FIER
 |

**PERSONNEL CLE DE L’ORGANISATION**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nom et Prénoms** | **Poste occupé** | **Qualification et expériences** |
| TRAORE Gahoussou | SEGAL | 1. Administrateur social 24 ans
 |
| KELEPILY Mahamadoun | Coordinateur des programmes | 1. Juriste 20 ans
 |
| KOUYATE Binta | Gestionnaire Administrative et Financière | 1. Economiste 17 ans
 |
| SIMBARA Mahamoudou | Responsable Département Suivi/évaluation | 1. Aménagiste 19 ans
 |
| COULIBALY Mamoutou | Responsable Département Education | 1. Géographe 13 ans
 |
| Fily SISSOKO | Responsable Département Santé/Wash | 1. Juriste
 |
| TRETA Lamine  | Responsable Département Agriculture/résilience | 1. Géographe aménagiste 12 ans
 |
| DIARRA Zié | Responsable Wash | 1. Historien 13 ans
 |
| Sidy Mohamed DIARRA | Responsable. A. Département S/E | Sociologue 10 ans |
| Doulaye SOGOBA | Responsable Mobilisation des ressources | Juriste 09 ans |

**II - Introduction**

Le présent rapport décrit la situation des différentes actions réalisées, les résultats obtenus dans la mise en œuvre des projets et programmes courant l’année 2020 par CAEB dans ses localités d’intervention. Il prend en compte également l’animation de la vie associative, les difficultés rencontrées, les perspectives ainsi que la situation financière de l’ONG.

Ces actions d’appui au développement des communautés à la base ont été réalisées dans vingt-cinq (**25**) cercles repartis entre 09 régions (05 anciennes et 04 nouvelles) il s’agit  de :

 Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti, Bougouni, Nioro, Dioïla, Nara.

En 2020, le comité exécutif de CAEB à travers la direction s’était fixé comme objectifs de:

* Procéder à une restructuration afin de surmonter les défis et contraintes qui entraver l’atteinte des résultats du plan stratégique 2018-2021,
* Renforcer les capacités techniques et matérielles de l’ONG
* Consolider les projets et programmes en cours d’exécution
* Obtenir de nouveaux financements des projets pour la satisfaction des besoins de ses cibles dans ses zones d’intervention.

C’est dans cette optique que le Comité de Mobilisation des Ressources (CMR) présidé par le Secrétaire général avec l’appui du personnel de la direction a pu mobiliser des ressources permettant d’atteindre les résultats attendus de l’année 2020. Cela, avec le soutien des membres du comité exécutif et ceux du Comité de Management Administratif (CMA) de l’ONG. Les financements mobilisés concernent l’agriculture et résilience, l’éducation et la santé et un humanitaire au profit des personnes déplacées à l’intérieur du Mali.

**III– Identification des programmes/PROJETS 2020**

Il faut noter que courant 2020 la direction des programmes de CAEB a implémenté une trentaine de projet répartis entre les domaines d’activité qui suit : Agriculture (10), Education : (07), Santé/Wash : (07) et Service essentiel et humanitaire : (06)

1. A - Agriculture
	1. TITRE : AGRICULTURE FEMMES ET DEVELOPPEMENT DURABLE – AGRIFED

**PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : ONU FEMMES**

* 1. **Description/Localisation du projet :**

Le projet « Femmes et Développement Agricole FeDA-NIELENI » est une réponse aux problèmes d’accès des femmes aux moyens de production notamment la terre, aux équipements et intrants agricoles. Il constitue du coup une passerelle pour l’autonomisation économique des femmes vulnérables des localités concernées. Il touchera directement 3940 femmes et indirectement environ 50 000 femmes au niveau des 03 cercles et au-delà.

Le projet intervient dans 80 villages repartis entre 09 communes des cercles de Kolokani, Kita et Mopti

* 1. **Situation des résultats à la date du 31 décembre 2020:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Résultats atteints | Ecarts |
| les femmes rurales disposent d'espaces aménagés pour mener leurs activités agricoles. | 4118 exploitants (3959 femmes et 159 hommes) 877 jeunes ont été appuyés dans les espaces aménagés | **-** |
| 67,5 ha d’espace de culture ont été octroyés à douze (12) groupements dont 09 à Kolokani et 03 à Kita avec validation des actes de donation dont le nombre de bénéficiaires : **4510 femmes,** 63 hommes (dont 801 jeunes.) | **-** |
| 03 puits maraichers sur creusés/curage dont 02 à Kolokani et 01 à Kita. |  |
| Les femmes agricultrices et transformatrices de produits ont un accès amélioré au financement de leurs activités grâce à la signature de conventions entre le programme et des institutions financières dans sa zone d’intervention | 03 plans d’affaire élaboré 02 à Mopti et 01 à KitaObtention d’un prêt de 2000 000 FCFA par la SCOOP Sewa de Ilimalo et de 1 000 000 FCFA par 10 femmes du groupement Danaya de Bendougouba à Kita par la BNDA.Prêt octroyé à 9 femmes du cercle de Kolokani pour un montant total de 2 250 000 FCFA.25 412 000 FCFA de mobilisation interne distribués comme prêt entre 1692 bénéficiaires des zones de Kolokani et Kita dont 24 170 000 FCA répartis entre 1566 membres à Kita et 136 membres bénéficiaires de 1 242 000 FCFA à Kolokani. | **-** |
| Les femmes exploitantes agricoles et transformatrices ont leur compétence renforcée sur les techniques modernes de production et de transformation adaptée aux changements climatiques | 2504 exploitants (2345 femmes, 159 hommes) dont 877 jeunes ont été appuyés sur les bonnes pratiques de production à travers 118 séances de démonstration sur l’installation des pépinières, la confection des planches, le repiquage des plants d’oignon, la pré germination et la transplantation de la pomme de terre, le buttage et récolte |  |
| 88 foyers améliorés confectionnés dont 55 à Kita et 33 à Kita. |  |
| 155 litres de produit naturel à base de neem fabriqués par 05 groupements dont à 03 à Kita et 02 pour Kolokani |  |
| 124 fosses ont été mises en place par1334 femmes et 52 hommes dont 553 jeunes qui ont produits 265 200 tonnes à travers 18 séances de démonstration. |  |
| Les agricultrices ont un meilleur accès aux intrants/équipements | 30 groupements de femmes ont été dotés de 43 moyens de transport et de production dont 18 charrettes et 25 brouettes | **-** |
| 40500 Kg de semences d’oignon, 2075 Kg de pomme de terre, 250 Kg d’échalote, 300 g de poivron et 200 sacs de produit biofertilisant ont été répartis entre 3145 femmes | **-** |

1. **TITRE : CONSOLIDATION DES ACTION DE LA LUTTE CONTRE L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET LA** MALNUTRITION - CALIAM

**PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : SOS FAIM Belgique/DGD**

* 1. **Description /localisation du projet :**

le projet CALIAM a pour but de consolider les actions du projet de Lutte contre l’Insécurité Alimentaire et la Malnutrition (PLIAM) en favorisant d’une part l’accès des producteurs aux facteurs de production, aux technologies et aux marchés, et d’autre part en renforçant les capacités des acteurs communaux dans la prise en charge de la sécurité alimentaire dans leurs plans de développement local (PDESC). Le projet est exécuté dans le cercle de Nioro pour une durée de 05 ans.

* 1. **Situation des résultats à la date du 31 décembre 2020:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RÉSULTATS PRÉVUS | RÉSULTATS ATTEINTS | ECARTS |
| 02 espaces agro écologiques sont crées | 02 espaces agro écologiques sont crées | - |
| Les producteurs sont recyclés et sont suivis dans l’application des techniques de production maraichère, céréalière | 1 210 producteurs sont recyclés et sont suivis dans l’application des techniques de production maraichère, céréalière | - |
| Les membres du comité de gestion sont recyclés dans la tenue des outils de gestion | 299 membres du comité de gestion sont recyclés dans la tenue des outils de gestion | - |
| Les producteurs sont recyclés et sont suivis dans la réalisation du jardin hors sol. | 143 producteurs sont recyclés et sont suivis dans la réalisation du jardin hors sol. | - |
| Les producteurs recyclés à l’application des techniques de compostage | 785 producteurs recyclés à l’application des techniques de compostage | - |
| Les OP sont dotées en petits matériels de production | 47 OP sont dotées en petits matériels de production | - |
| Les producteurs sont approvisionnés en semences améliorées | 2 750 producteurs sont approvisionnés en semences améliorées | - |
| Les producteurs utilisent les produits bios -pesticide de Simby | 228 producteurs utilisent les produits bios -pesticide de Simby | - |
| Les producteurs sont recycles en techniques de restauration des sols | 57 producteurs sont recycles en techniques de restauration des sols | - |
| 1 magasin d'une capacité de 60 Tonnes est construit et équipe | 01 magasin de 60 Tonnes, 01 bureau pour gérant, 01 salle de reunion 01 logement pour gardien et 01 bloc de 03 latrines sont construit pour la fédération. |  |
| 1 Moto est mise à la disposition de la Fédération | 1 Moto est mise à la disposition de la Fédération |  |

1. **TITRE : PROGRAMME SOLIDARITE ENTRE-AIDE COMMUNAUTAIRE – PSEC-DIOILA et SEGOU**

**PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : OXFAM ALLEMAGNE BMZ**

* 1. **Description/localisation du projet :**

Démarré en 2018**,** le projet porte sur le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles des femmes et des jeunes membres des groupes et associations formées dans les zones de Dioïla, autour de:

* la production agricole de spéculations à grandes potentialités économiques et financières,
* renforcement de leurs capacités (leadership, positionnement, accès aux marchés) ;
* l’amélioration de leurs revenus et leur statut social ;
* l’amélioration de leur implication dans la gestion des affaires locales.
	1. **Situation des résultats à la date du 31 décembre 2020:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Résultats atteints | Ecarts |
| Le personnel de mise en œuvre est recruté | Le personnel de mise en œuvre est recruté |  |
| Un Maping des villages d’intervention est réalisé | Un Maping des villages d’intervention est réalisé |  |
| Une étude diagnostique est réalisée dans les villages d’intervention du projet | Une étude diagnostique est réalisée dans les villages d’intervention du projet |  |
| Création et dynamisation de 146 groupements de femme et jeunes. | Création et dynamisation de 146 groupements de femme et jeunes |  |
| Dotations des groupements de femme en semences maraichères (pomme de terre, oignons, échalotes). | Dotations des groupements de femme en semences maraichères (pomme de terre, oignons, échalotes). |  |
| Elaboration des plans de renforcements des OCB. | Elaboration des plans de renforcements des OCB |  |
| Réalisation de 05 forages dans 5 villages d’intervention. | Réalisation de 05 forages dans 5 villages d’intervention |  |
| Dotations de 50 femmes en unité de chèvre (1 male, 2 femelles) ; 150 chèvres. | Dotations de 50 femmes en unité de chèvre (1 male, 2 femelles) ; 150 chèvres. |  |
| Dotations de 50 femmes en unité de chèvre (1 male, 2 femelles) ; 150 chèvres. | Dotations de 50 femmes en unité de chèvre (1 male, 2 femelles) ; 150 chèvres. |  |
| Contribution de 5 groupements de femmes dans la réalisation des forages. | Contribution de 5 groupements de femmes dans la réalisation des forages |  |
| Création et dynamisation de 146 groupements de femme et jeunes | Création et dynamisation de 146 groupements de femme et jeunes |  |
| Réalisation de forages dans 5 villages d’intervention. | Réalisation de 05 forages dans 5 villages d’intervention. |  |
| Mise en place du comité de pilotage pour le cadre de concertation communal à Katiéna. | Mise en place du comité de pilotage pour le cadre de concertation communal à Katiéna. |  |
|  |  |  |

1. **TITRE : PROJET DE LUTTE CONTRE L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET LA MALNUTRITION DANS LA REGION DE KOULIKORO (LCIAMK)**

**PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : SOS Faim Belgique**

* 1. **Description/localisation du projet**

Le programme de lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans les cercles de Nara, Kolokani et Banamba (CLANK) vise à améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des groupes vulnérables au niveau des cercles d’intervention en favorisant leur accès aux facteurs de production, technologies et marchés et en renforçant les capacités des acteurs locaux dans la prise en charge de la sécurité alimentaire dans le développement

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Résultats atteints | Ecarts |
| Les Organisations Professionnelles Agricoles, mises en place sont fonctionnelles | 50 organisations des producteurs céréaliers sont sélectionnées  |  |
| Les OPA, mises en place, développent des services de production, conservation, transformation, et commercialisation des produits agricoles au profit de leurs membres. | 27 organisations des producteurs maraichers sont sélectionnées ; |  |
| Les producteurs et productrices adoptent des bonnes pratiques d’agro écologie au niveau de leurs exploitations agricoles. | 100 producteurs de semences sont sélectionnés  |  |
| Les Organisations professionnelles agricoles développent des liens d’affaires avec des opérateurs économiques privés | 100 producteurs de semences sont formés sur les techniques de production des semences améliorées ; |  |
| Les banques de céréales (BC) des communes encadrées par le projet sont mises en réseaux et sont renforcées sur le plan organisationnel et technique | 05 réseaux de BC sont mis en place  |  |
| Les réseaux de BC et les Banques de céréales locales disposent d’infrastructures et d’équipements adéquats pour leurs fonctionnements | 05 cases de conservation sont construites en Voûte Nubienne; |  |
| Les besoins des réseaux de BC sont pris en compte par les pouvoirs publics qui les intègrent dans leurs Plans de Développement Social Economique et Culturel (PDSE | 225 séances d’IEC sont réalisées en prélude aux actions de plaidoyer pour la prise en compte de leurs besoins dans les PDSEC |  |
| Des relations de partenariat sont mises en place entre les réseaux de banques de céréales et le secteur privé et public | 03 contrats de collaboration signes avec les secteurs d’agriculture (Banamba, Kolokani, Nara) ; |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **TITRE : PROGRAMME : PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL P2RS**

**PARTENAIRE TECHNIQUE ET FIANCIER : GOUVERNEMENT DU MALI/BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT**

* 1. **Description/localisation du projet** :

Le programme P2RS est composé de 03 composantes notamment: **Composante A**: Développement des infrastructures rurales, **Composante B** : Développement des chaines de valeurs et des marchés régionaux, **Composante C :** Gestion et coordination du programme

Le programme vise l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, ainsi qu’à une croissance inclusive en vue de l’élargissement des opportunités économiques pour les femmes et les jeunes.

Il veut aussi Accroître, sur une base durable, la productivité et les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques au Sahel à travers le renforcement des capacités des organisations paysannes de femmes et jeunes.

* 1. **Situation des résultats à la date du 31 décembre 2020 :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Résultats atteints | Ecarts |
| 18 ADC recrutés et formés  | 18 ADC recrutés et formés  |  |
| 246 COGES formés  | 246 COGES formés  |  |
| 6250 personnes sensibilisées sur CES/DRS | 6250 personnes sensibilisées sur CES/DRS |  |
| 2000 personnes formées sur CES/DRS | 2000 personnes formées sur CES/DRS |  |
| 15 (COFO) Commissions Foncières diagnostiquées | 15 (COFO) Commissions Foncières diagnostiquées |  |
| 170 brigadiers villageois de pesticide formés  | 170 brigadiers villageois de pesticide formés  |  |
| 26 modules de formation élaborés  | 26 modules de formation élaborés  |  |
| Distribution de kits d’intrants maraichers | 24500 producteurs ont reçu des kits d’intrants maraichers |  |
| Identification et formation des producteurs semenciers | 11 producteurs semenciers formés  |  |
| Identification et formation des auxiliaires villageois | 360 auxiliaires villageois ont été identifiés |  |
| Formation des COGES  | 29 COGES ont formés sur leurs rôles et responsabilités et la tenue des outils de gestion |  |
| Identification et formation des artisans réparateurs  | 46 artisans réparateurs ont été identifiés et formés |  |
| Identification et formation des brigadiers de pesticide | 90 brigadiers de pesticide ont été formés en leurs rôles et responsabilités |  |

1. **TITRE : ADAPTATION DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE PHASE III COMPOSANTE 01 : AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE DES CULTURES PLUVIALES AAECC**

**Partenaire Technique et Financier : IER**

* 1. **Description/Localisation du projet :**

Projet Adaptation de l’Agriculture et de l’Elevage aux effets du Changement Climatique Il vise l’amélioration de la sécurité alimentaire et les revenus des productrices et producteurs à travers la mise à échelle des technologies approuvées de résilience aux changements climatiques dans la commune de Sandaré cercle de Nioro dans la région de Kayes.

* 1. **Situation des résultats à la date du 31 décembre 2020 :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Résultats atteints | Ecarts |
| Les capacités techniques des producteurs sont renforcées | 605 producteurs ont été formés sur les techniques de production (trempage**,** de la micro dose et l’importance de la mécanisation de cultures. | **-** |
| Les rendements sont augmentés de 25 à 65% | Augmentation du rendement de 25 à 70%  | **-** |
| La rentabilité économique des technologies est avérée  | - | La rentabilité économique des technologies est avérée |
| La perception des producteurs est connue | Matériels adaptés au milieu et pratiques | **-** |
| Le taux d’adoption des technologies est connu (plus 60%) | Le taux d’adoption des technologies par les producteurs est 65% | **5%** |

1. **TITRE : PROJET EMPOWERMENT DES FEMMES-FILLES ET GOUVERNANCE DE LA SOCIETE CIVILE** **GWEBIII**

**Partenaire Technique et Financier : Care International-Mali**

* 1. **Description/Localisation :**

Financé par le Gouvernement Norvégien à travers CARE Norvège pour une durée de cinq (05) ans 2020-2025, GWEBIII vise à autonomiser les femmes et les filles confrontées à la pauvreté, l'inégalité, la violence et l'exclusion sociale pour revendiquer et réaliser leurs droits humains. Le projet « Maaya Danbé » en langue locale comprend quatre domaines thématiques transversaux : (i) le renforcement de la société civile, (ii) l'autonomisation économique des femmes et l'entrepreneuriat, (iii) la participation des femmes aux processus décisionnels et (iv) l'engagement des hommes dans la transformation des normes de genre.

* 1. **Situation des résultats à la date du 31 décembre 2020 :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Résultats atteints | Ecarts |
|  |  |  |
| Les femmes ont accès aux prêts et à l'épargne, à la fois par le biais d'institutions financières informelles et formelles (ODD 8.10) | 5648 nouvelles femmes membres de VSLA accumulées pendant le GEWEP III |  |
| 444 nouveaux hommes membres de VSLA pendant GEWEP III |  |
| 254 nouveaux groupes de VSLA établis au cours du GEWEP III |  |

1. **TITRE : Action Humanitaire de Lutte contre l’Insécurité Alimentaire et la Malnutrition Infantile dans la Région de Ségou-AACID**

**Partenaire Technique et Financier : Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement (AACID) ; Solidaridad Internacional Andalucia (SI-A)**

* 1. **Description/Localisation** :

Le projet : ‘’Action Humanitaire de Lutte contre l’Insécurité Alimentaire et la Malnutrition dans la Région de Ségou’’ financé par Solidaridad International Andalousia et exécuté par l’ONG CAEB pour réduire la malnutrition aiguë des enfants de 06 à 59 ans et des femmes enceintes et femmes allaitantes dans le District Sanitaire de San et Tominian, Notamment les 06 Aires de Santé, San, Sourountouna et Tourakolomba (District Sanitaire de San) et Tominian, Yasso et Tétou (District Sanitaire de Tominian.

* 1. **Situation des résultats à la date du 31 décembre 2020 :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Résultats atteints | Ecarts |
| 03 aires de santés couvertes par le projet | 03 aires de santé couvertes par le projet | - |
| 02 districts de santé couverts | 02 districts de santé couverts par le projet | - |
| 84 villages couverts par le projet | 84 villages sont couverts par le projet | - |
| Formation de 220 relais communautaires | 234 relais communautaires formés | +14 |
| 15 agents de santé appuyés par le projet | 19 agents de santé appuyés par le projet | +04 |
| 15 GSAN installés dans les villages | 16 GSAN installés dans les villages | +01 |
|  |  |  |

1. **TITRE : ŒUVRE DU PROJET DE MODELISATION DE LOBBY ET PLAIDOYER POUR L’ERADICATION DE LA FAIM A PARTIR D’UNE RECHERCHE PARTICIPATIVE AU MALI « FAIM ZERO »**

**Partenaire Technique et financier : ICCO Coopération**

**Description/Localisation du projet :**

Le projet vise à accompagner les autorités locales, les Organisations de la Société Civile (**OSC)** ainsi que les acteurs du secteur privé à rendre progressivement effectif le droit à une alimentation et à une nutrition adéquates, contribuant ainsi à l’atteinte de la cible 2 des Objectifs de Développement Durable **(ODD)** dans la région de SIKASSO.

Il s’agit donc de mettre en place des plateformes fonctionnelles dans les communes d’intervention et de renforcer leurs capacités en lobbying/plaidoyer afin de pousser les décideurs publics locaux à adopter des stratégies qui favorisent l’effectivité du droit à l’alimentation et à la nutrition des populations locales.

**Situation des résultats à la date du 31 décembre 2020 :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Résultats atteints | Ecarts |
| 04 plateformes communales Faim Zéro sont mises en place et sont fonctionnelles | 04 plateformes communales **Faim Zéro** sont mises en place et sont fonctionnelles | **-** |
| 04 plateformes communales Faim Zéro ont initié et mis en œuvre des actions de plaidoyer lobbying pour amener les autorités communales à prioriser dans leurs PDESC les activités promotionnelles de l’alimentation et de la nutrition | 04 plateformes communales **Faim Zéro** ont initié et mis en œuvre des actions de plaidoyer lobbying pour amener les autorités communales à prioriser dans leurs PDESC les activités promotionnelles de l’alimentation et de la nutrition | **-** |
| 50% au moins des communes ont pris des initiatives réglementaires (sur la SAN) intégrées dans leurs documents de stratégie(PDESC) | 50% au moins des communes ont pris des initiatives réglementaires (sur la SAN) intégrées dans leurs documents de stratégie(**PDESC**) | **-** |

1. **Titre : ADAPTATION DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE PHASE II COMPOSANTE 01 : AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE DES CULTURES PLUVIALES AAECC**

**Partenaire Technique et Financier : IER**

* 1. **Description/localisation du projet :**

Projet Adaptation de l’Agriculture et de l’Elevage aux effets du Changement Climatique Il vise l’amélioration de la sécurité alimentaire et les revenus des productrices et producteurs à travers la mise à échelle des technologies approuvées de résilience aux changements climatiques dans la commune de Sandaré cercle de Nioro dans la région de Kayes.

* 1. **Situation des résultats à la date du 31 décembre 20 :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Résultats atteints | Ecarts |
| Les capacités techniques des producteurs sont renforcées | 605 producteurs ont été formés sur les techniques de production (trempage**,** de la micro dose et l’importance de la mécanisation de cultures. | **-** |
| Les rendements sont augmentés de 25 à 65% | Augmentation du rendement de 25 à 70%  | **-** |
| La rentabilité économique des technologies est avérée  | - | La rentabilité économique des technologies est avérée |
| La perception des producteurs est connue | Matériels adaptés au milieu et pratiques | **-** |
| Le taux d’adoption des technologies est connu (plus 60%) | Le taux d’adoption des technologies par les producteurs est 65% | **5%** |

**B. EDUCATION**

1. **TITRE : APPUI A L’ACCES ÉQUITABLE DES ENFANTS A L’EDUCATION (PAIS)**

**Partenaire Technique et Financier : UNICEF**

* 1. **Description/localisation :**

Le projet a comme objectif général de promouvoir un accès équitable à une éducation fondamentale de qualité au Mali. Plus spécifiquement, il vise à réinsérer ou insérer dans l'école de niveau fondamental primaire 200,000 enfants, dont au moins 50% de filles, dé- et non scolarisés, dans les régions du Sud à plus haute démographie et exclusion scolaire (Koulikoro, Sikasso, Ségou, et Kayes) et sont maintenus dans le cursus scolaire pendant au moins 2 ans.

Pour ce qui est de la région de Kayes, le projet envisage prendre en compte 84000 enfants dont au moins 50% de filles dans 66 communes de 8 CAP de Kayes RD, Kayes RG, Ambidédi, Kéniéba, Yélimané, Bafoulabé, Nioro, Diéma, 03 AE : Kayes, Kita et Nioro de la région de Kayes, dont :

 • 80535 enfants insérés directement en classes de 1ère année du fondamental 1;

• 840 enfants réinsérés en (ceux-là qui auraient abandonné en 4è, 5è années);

• 2625 enfants formés puis transférés en classes de 3ème ou 4ème années via la SSA/P.

* 1. **Situation des résultats à la date du 31 décembre 2020 :**

Le projet vient juste de démarrer dans la région de Kayes comme résultats : nous avons la présentation du projet aux autorités administratives et scolaires de la région et la mise en place de l’équipe du projet.

1. **TITRE : PROJET D'ACCES A L'ECOLE PRIMAIRE PAR LA STRATEGIE DE SCOLARISATION ACCELEREE (PASS+)**

**Partenaire Technique et Financier : Educate A child (EAC) Consortium Plan international Mali et la Fondation Stromme**

* 1. **Description du projet :**

Le Projet d’accès à l’Education à travers la Stratégie de Scolarisation Accélérée (PASS+) est une alternative éducative offerte aux enfants non scolarisés ou déscolarisés précoces âgés de 08 à12 ans pour leur permettre d’intégrer ou de réintégrer le système classique normal à partir de la quatrième (4ème) année de l’enseignement fondamental à travers deux alternatives. Il est exécuté dans le cercle de Kita.

* 1. **Situation des résultats à la date du 31 décembre 20:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Résultats Atteints | Ecarts |
| Ouverture de 46 centres | * 46 centres sont ouverts
 | **-** |
| Création et formation de 46 Comités de Gestion de Centre | * 46 comités de gestion sont formés et fonctionnels
 | **-** |
| Enrôlement de 1242 apprenants dans les centres | * 1347 apprenants inscrits dont Garçons: 770 et Filles: 656
 | **105** |
| Campagne de sensibilisation dans 46 villages d'intervention du projet pour l'inscription directe et le retour des enfants à l'école | * Une campagne de sensibilisation est tenue : 1396 enfants dont G: 784 et F: 612 sont inscrits directement en 1ère Année et 38 enfants dont G 10 et F: 28 sont retournés à l'école
 | **-** |
| Evaluation du Niveau de 1242 apprenants dans les disciplines enseignées en Bamanankan | * 1282 apprenants évalués dont Garçons: 663 et Filles: 619
 | **-** |
| Transfert de 1293 apprenants à l'école formelle | * 1293 apprenants dont Garçons : 650 et Filles:643 de la campagne 2018-2019 transférés à l'école formelle courant l'année 2019-2020.
 | **-** |



**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **TITRE : PROJET D’APPUI A L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL (PROF)/STRATEGIE POUR LA SCOLARISATION ACCELEREE (SSAP/UE)**

**Partenaire Technique et Financier :** Fondation Strømme en partenariat avec Union Européenne et le Ministère de l’éducation Nationale

* 1. **Description/Localisation du projet :**

Le projet consiste au recrutement et à la formation des enfants non scolarisés et déscolarisés précoces âgés de 8 à 12 ans pour les permettre d’accéder en classe de 3ème ou 4e année de l’école fondamentale après 09 mois de formation (02 mois de langue locale et 07 mois de français). Le système est également appelé Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle (SSA/P), il a débuté en 2016 pour une durée de 04 ans dans le cercle de Diéma cercle de Kayes suivi d’un rallonge de 2 ans de 2019 à 2021 avec une extension dans le cercle de Kolokani région de Koulikoro.

* 1. **Situation des résultats à la date du 31 décembre 20 :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Résultats atteints | Ecarts |
| 5.910 enfants âgés de 8 à 12 ans ont été inscrits dans 230 centres SSA/P | 5.393 apprenants inscrits en 4 ans sur 5.910 dans 190 centres sur 230 prévus en 5 ans  |  |
| Au moins 90% des apprenants évalués en fin d’année ont été transférés à l'école formelle avec au moins 75% en 4e Année | * 4061 apprenants formés et évalués en fin d’années (2016-2019) dont 2049 garçons et 2012 filles et transférés à l’école fondamentale ;
 |  |
| La capacité d’accueil et les conditions d’étude sont améliorées dans 79 écoles d’accueil | 79 écoles appuyées avec 936 table-bancs en 3 ans |  |
| * Au moins 80% des apprenants transférés continuent à fréquenter l’école deux ans après leur transfert.
 | * 3.433 apprenants transférés se maintiennent dans 79 écoles et 2 medersas dont 1753 garçons et 1680 filles
 |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **TITRE : PROJET D’OPTIMISATION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DE L’EDUCATION PRIMAIRE AU MALI /EDUCATION POUR TOUS (EPT) /PO2QEP**

**Partenaire Technique et Financier : KHW**

* 1. **Description/Localisation du projet :**

Il vise l’amélioration des conditions de scolarisation et d’éducation des enfants à travers la réalisation d’infrastructures et la dotation en matériels, équipements et fournitures scolaires et le renforcement des capacités de gestion des questions scolaires des communautés des villages de Sirimou et Tièlè dans les Cercles de Dioïla et Kati, Région de Koulikoro en République du Mali.

* 1. **Situation des résultats à la date du 31 décembre 20:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Résultats atteints | Ecarts |
| Village de Sirimou03 salles de classe, 01 direction, 01 blocs de 03 latrines, 01 bibliothèque et 01 forage équipé de système de pompage solaire sont réalisés au niveau de l‘école | Village de Sirimou03 salles de classe, 01 direction, 01 blocs de 03 latrines, 01 bibliothèque et 01 forage équipé de système de pompage solaire sont réalisés au niveau de l‘école  | **-** |
| Les conditions de travail et d’apprentissage sont améliorées grâce à la dotation des salles de classe, la direction et la bibliothèque en matériels, équipements et fournitures nécessaires.  | Les conditions de travail et d’apprentissage sont améliorées grâce à la dotation des salles de classe, la direction et la bibliothèque en matériels, équipements et fournitures nécessaires.  |  |
| Faciliter l’accès des enfants et du personnel enseignant à de l’eau potable pour leurs besoins domestiques. | Faciliter l’accès des enfants et du personnel enseignant à de l’eau potable pour leurs besoins domestiques. |  |
| Village de Tièlè03 salles de classe, 01 direction, 01 blocs de 03 latrines, 01 bibliothèque et 01 forage équipé de système de pompage solaire sont réalisés pour augmenter les capacités d’accueil de l‘école  | Village de Tièlè03 salles de classe, 01 direction, 01 blocs de 03 latrines, 01 bibliothèque et 01 forage équipé de système de pompage solaire sont réalisés pour augmenter les capacités d’accueil de l‘école  | **-** |
| * Les conditions de travail et d’apprentissage sont améliorées grâce à la dotation des salles de classe, la direction et la bibliothèque en matériels, équipements et fournitures nécessaires.
* Faciliter l’accès des enfants et du personnel enseignant à de l’eau potable pour leurs besoins domestiques
 | * Les conditions de travail et d’apprentissage sont améliorées grâce à la dotation des salles de classe, la direction et la bibliothèque en matériels, équipements et fournitures nécessaires.
* Faciliter l’accès des enfants et du personnel enseignant à de l’eau potable pour leurs besoins domestiques
 | **-** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **TITRE : Droits des jeunes à l’éducation, à la participation et à la consolidation de la paix au Mali – PEJPC**

**Partenaire Technique et Financier : OXFAM**

* 1. **Description/Localisation du projet :**

Le présent projet vient en appui aux politiques nationales en matière d’éducation, de

Formation professionnelle et de consolidation de la paix. Il vise à aider les filles et les garçons des zones d’intervention à renforcer leurs capacités d’exercice de la citoyenneté et de consolidation de la paix

* 1. **Situation des résultats à la date du 31 décembre 20:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Résultats atteints | Ecarts |
| Education |
| 234 personnes (enseignants, conseillers pédagogiques et directeurs du second cycle) ont renforcé leurs capacités pour assurer la qualité de l’éducation y compris les compétences de citoyenneté active et de consolidation de la paix des élèves | 178 enseignants, superviseurs, conseillers pédagogiques et directeurs d'écoles ont renforcé leurs capacités, suite au développement de deux modules d'enseignement de la culture de paix en collaboration avec le Ministère de l'éducation nationale et des organisations de la société civile.  |  |
| 56% des enseignants ont pu réellement appliquer les notions apprises dans les salles de classes.  | **-** | les enseignants formés n’ont pas commencé l’application à cause de la grève des enseignants  |
| 46 Clubs scolaires de paix et de citoyenneté ont été mis en place et accompagnés | Les jeunes femmes et hommes ont créé 15 sketchs et des 13 poèmes sur la citoyenneté et la paix. Ils les ont partagées 24 fois avec le grand public de leur communauté.  |  |
| 64 espaces d'apprentissage accéléré (32 par an) ont été ouverts |  |  |
| 851 nouveaux apprenants, dont 350 filles sont recrutés pour les espaces d’apprentissage de citoyenneté. |  |  |
| 300 garçons et filles ont été accompagnés et soutenus par AJA dans leur choix de formation professionnelle |  |  |
| Consolidation de la paix |
| 32 groupes EPC « Epargner pour le Changement » ont été mis en place et suivis. D’autres groupes de jeunes, notamment les sous-groupes des CLACs sont en phase d’initiation à la méthodologie EPC | 32 groupes EPC « Epargner pour le Changement » ont été mis en place et suivis. D’autres groupes de jeunes, notamment les sous-groupes des CLACs sont en phase d’initiation à la méthodologie EPC |  |
| Un partenariat est établi avec 08 radios communautaires où les jeunes participent aux activités d’éducation de leurs pairs et de de la population sur la participation des jeunes à la promotion de la citoyenneté, du vivre ensemble / de la cohésion sociale et de la paix.  | Un partenariat est établi avec 08 radios communautaires où les jeunes participent aux activités d’éducation de leurs pairs et de de la population sur la participation des jeunes à la promotion de la citoyenneté, du vivre ensemble / de la cohésion sociale et de la paix |  |
| 32 clubs d’actions citoyennes (CLAC) composés de jeunes ont vu le jour sous l’égide de l’AJCAD. Ils interviennent dans la prévention et la résolution | * 4 journées citoyennes réalisées dans 4 cercles sur les défis et enjeux de la mobilisation des ressources et la participation des jeunes dans le développement local. Elles ont été sanctionnées par des recommandations.
* 16 journées d’interpellation des élus communaux ont été réalisées sanctionnées par des recommandations.
 |  |



**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **TITRE : PROGRAMME D’ACCES A L’EDUCATION POUR TOUS LES ENFANTS AU MALI PACETEM**

**Partenaire Technique et Financier : CARE International-MALI**

* 1. **Description/Localisation du projet :**

Le programme d’accès à l’éducation pour tous les enfants au Mali en abrégé PACETEM est mis en œuvre par un collectif d’ONG Nationales et Internationales spécialisé dans l’éducation en collaboration avec le Ministère de l’Education Nationale à travers ses services déconcentrés à la base. Il vise à accroitre  l’accès de tous les enfants à l’éducation dans les vingt (20) Académies d’Enseignements du Mali  à travers huit alternatives éducatives : les Relais et Mesures Incitatives (RMI), les Centres à Passerelles (SSA/P), les  écoles coraniques rénovées (ECOR), les écoles à classe unique (ECU), les cours de rattrapage intensifs (CRI), l’école mobile (EM), l’Education Inclusive (EI) la réhabilitation ou construction de nouvelles salles de classes (NEC).

* 1. **Situation des résultats à la date du 31 décembre 20:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Résultats atteints | Ecarts |
| 47 relais communautaires identifiés et sélectionnés dans les villages couverts par les CAP de Bougouni, Garalo et Yanfolila dans le cadre de PACETEM | 47 relais communautaires identifiés et sélectionnés dans les villages couverts par les CAP de Bougouni, Garalo et Yanfolila dans le cadre de PACETEM |  |
| Inscrire d’ici fin 2021 596 597 enfants au Mali, dont 35 032 enfants dans l’académie d’enseignement de Bougouni pour CARE et ses partenaires CAEB et GRAADECOM | 12. 814 enfants inscrits par PACETEM dans l’Académie d’enseignement de Bougouni  | **- 583783** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **TITRE : Zone Libre de Tout Travail d’Enfant (ZLTTE)**

**Partenaire Technique et Financier : KIA**

* 1. **Description/localisation du projet :**

Le projet consiste en la mobilisation et l’organisation de tous les acteurs impliqués dans la gestion des problématiques scolaires, de production et de commercialisation des produits agricoles pour créer des zones dans lesquelles les enfants de 6 à 12 ans vont à l’école et ceux de 14 à 17 ans dans un atelier d’apprentissage de métier.

 Le projet est réalisé dans les régions de Koulikoro (cercles de Dioïla et Kati) de Sikasso (cercles de Bougouni et Yanfolila) et de Ségou (cercles de Bla et San).

* 1. **Situation des résultats à la date 31 décembre 20 :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Résultats atteints | Ecarts |
| 03 régions et 06 cercles sont couverts par le projet | 03 régions et 06 cercles sont couverts par le projet | **-** |
| 72 groupements de producteurs touchés | 72 groupements de producteurs touchés | **-** |
| 24 organisations des orpailleurs traditionnels sont touchées | 24 organisations des orpailleurs traditionnels touchées | **-** |
| 10 CAP associés  | 10 CAP associés  | **-** |
|  06 Délégations locales de Chambres d’agriculture touchées  | 06Délégations locales de Chambres d’agriculture touchées | **-** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Titre du projet : Projet d’Appui aux organisations paysannes pour l’accès des femmes aux parcs à karité et aux terres et la lutte contre le travail des enfants dans les zones d’interventions du FDOV-SSS au Mali et au Burkina Faso**

**Partenaire Technique et Financier : ICCO**

* 1. **Description/localisation du projet :**

Le projet consiste en la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités des organisations actives dans le développement des chaînes de valeur Sésame, Moringa et Karité au Mali et au Burkina Faso. L’initiative vise à soutenir l'esprit d'entreprise durable et la sécurité alimentaire et, d’encourager le partenariat public-privé dans ces secteurs au Mali et au Burkina Faso. Dans sa théorie de changement, le projet soutient le plaidoyer pour l’accès des femmes aux terres cultivables et aux parcs à karité comme une alternative à la durabilité de fonctionnement des chaînes de valeur karité, sésame et moringa au Mali et au Burkina Faso. Pour ce faire la protection et la gestion durable des parcs à karité doivent être appliquées par les organisations paysannes à travers l’adhésion des autorités locales à l’élaboration de conventions ou de règlements communautaires flexibles et sensibles au genre (femmes et enfants).

* 1. **Situation des résultats à la date du 31 décembre 20** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Résultats atteints | Ecarts |
| 360 femmes-leaders d’organisations paysannes partenaire et leurs communautés sont sensibilisées et formées sur la prévention et la lutte contre le travail des enfants  | 360 femmes-leaders d’organisations paysannes partenaire et leurs communautés ont été sensibilisées et formées sur la prévention et la lutte contre le travail des enfants | - |
| 12 organisations paysannes ont signé des conventions locales avec leurs communautés locales sur la prévention du travail des enfants dans leurs coopératives,  | 12 organisations paysannes (06 au Burkina Faso et 06 au Mali) ont signé des conventions locales avec leurs communautés sur la prévention du travail des enfants dans leurs coopératives | - |
| 360 femmes-leaders des organisations paysannes sont sensibilisées sur la protection des parcs à karité et l’accès aux femmes aux parcs à karité et terres cultivables; | 360 femmes-leaders des organisations paysannes ont été sensibilisées et formées sur la protection des parcs à karité et l’accès aux femmes aux parcs à karité et terres cultivables; | - |
| 12 organisations paysannes sont outillées et ont signé avec leurs communautés des conventions locales pour faciliter l’accès durable des femmes aux parcs à karité et terres cultivables ; | 12 organisations paysannes (06 au Burkina Faso et 06 au Mali) ont signé avec leurs communautés des conventions locales pour faciliter l’accès durable des femmes aux parcs à karité et aux terres cultivables  | 2 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **TITRE DU PROJET : ALPHABETISATION DES PRODUCTEURS DU P2RS**

**Partenaire Technique et Financier : GVT MALI/BAD**

* 1. **Description/localisation du projet** :

 IL faut signaler que c’est un volet du projet P2RS (A2), qui veut aussi Accroître, sur une base durable, la productivité et les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques au Sahel à travers le renforcement des capacités des organisations paysannes de femmes et jeunes.

* 1. **Situation des résultats à la date du 31 décembre 20**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Résultats atteints | Ecarts |
| 33 centres sont fonctionnels | 33 centres sont fonctionnels | **-** |
| 107 alphabétiseurs identifiés | 107 alphabétiseurs identifiés | **-** |
| 3732 auditeurs formés | 3732 auditeurs formés | **-** |
| 100 COGES mis en place | 100 COGES mis en place | **-** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **TITRE : PLAIDOYER POUR LA RELECTURE DES CURRICULAS D’ENSEIGNEMENT DES ECOLES ET ETABLISSEMENTS AGRICOLES EAC**

**PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : ICCO/KIA**

* 1. **Description/Localisation du projet :**

Le projet se propose de mener des actions de plaidoyer/lobbying auprès des décideurs nationaux de l’enseignement technique et professionnel pour apporter un changement positif en faveur du contenu des curricula des écoles et établissements professionnels agricoles.

* 1. **Situation des résultats à la date du 31 décembre 20:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Résultats atteints | Ecarts |
| Les thématiques à inclure dans les curricula d’enseignement en agriculture des écoles de formation agricoles sont identifiées  |  une lecture croisée de 3 rapports aux fins de rassembler les contenus de programmes qui manquent dans les curricula des enseignements dispensés actuellement dans les centres de formation en agriculture a été faite |  |
| Les thématiques identifiées sont hiérarchisées à partir des listes dressées en fonction de leur importance | Une liste de thématiques à intégrer aux curricula des écoles d’enseignement agricole à proposer à l’Etat est disponible |  |
| Un choix raisonné de 5 à 10 thématiques est fait  | Un choix raisonné de 5 à 10 thématiques est fait  |  |
| Une liste de thématiques à intégrer aux curricula des écoles d’enseignement agricole à proposer à l’Etat est disponible | Une liste de thématiques à intégrer aux curricula des écoles d’enseignement agricole à proposer à l’Etat est disponible |  |

**C. FORMATION PROFESSIONNELLE**

1. **TITRE : FIER (Fonds d’Insertion et d’Appui à l’Entreprenariat des Jeunes Ruraux).**

**Partenaire Technique et Financier : Ministère de Formation Professionnelle et de l’Emploi (MFPE**).

* 1. **Description/localisation du projet :**

 Le projet Vise à faciliter l’accès des jeunes âgés de 15 à 40 ans à des opportunités d’insertion et d’emplois attractifs et rentables dans l’agriculture, l’élevage, la pisciculture etc. il est réalisé dans les 08 communes du cercle de Banamba dans la région de Koulikoro.

* 1. **Situation des résultats à la date 31 décembre 20 :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Résultats atteints | Ecarts |
| 01 région couverte | **01**région couverte | **-** |
| 01 cercle couvert | **01**cercle couvert | **-** |
| 08 communes couvertes | **08** communes couvertes | **-** |
| 269 Jeunes porteurs encadrés | **269** Jeunes porteurs encadrés | **-** |
| 238 projets AGR/MER | **238**projets AGR/MER | **-** |
| 60 projets financés | **60** projets financés | **-** |
| 03 cohortes | **03** cohortes | **-** |
| 111 plans d’affaires formulés | **111** plans d’affaires formulés | **-** |
| 30 plans d’affaire en relecture | **30** plans d’affaire en relecture | **-** |
| 01 superviseur | **01** superviseur | **-** |
| 04 conseillers | **04** conseillers | **-** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **TITRE DU PROJET : PROJET INSERTION DURABLE DES JEUNES DIPLOMES DU SECTEUR AGROPASTORAL (IDDA)**

**Partenaire Technique et Financier : La Fondation Paul Gerin Lajoie (FPGL)**

* 1. **Description/localisation du projet :**

Démarré en novembre 2016 pour une durée de 04 ans, le projet vise l’insertion des jeunes diplômés du secteur agro-pastoral à travers le renforcement de leurs capacités et leur accompagnement dans la gestion des nouvelles entreprises.

* 1. **Situation des résultats à la date du 31 décembre 20 :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats Attendus | Résultats atteins | Ecarts |
|  01 région couverte  |  **01** région couverte  | **-** |
|  02 cercles couverts |  **02** cercles couverts | **-** |
|  03 d’établissements de formation professionnelle concernés |  **03**d’établissements de formation professionnelle concernés | **-** |
|  01 d’experts en formation professionnelle recrutés  |  **01**d’experts en formation professionnelle recrutés  | **-** |
|  01 d’experts en organisation institutionnelle recrutés |  **01** d’experts en organisation institutionnelle recrutés | **-** |
|  800 jeunes identifiés |  **800** jeunes identifiés | **-** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **TITRE : PROJET ‘’LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS’’ STOP CHILD LABOUR (SCL)**

**PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : KIA**

* 1. **Description/Localisation du projet :**

Le projet consiste en la mobilisation et l’organisation des acteurs impliqués dans la gestion des problématiques scolaires, de production et de commercialisation des produits agricoles pour créer des zones dans lesquelles les enfants de 6 à 12 ans vont à l’école et ceux de 14 à 17 ans dans un atelier d’apprentissage de métier.

* 1. **Situation des résultats à la date du 31 décembre 20 :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Résultats atteints | Ecarts |
| Intervenir dans 06 cercles  | 06 cercles d’intervention |  |
| 232 enfants extraits du travail des enfants  | 232 enfants transférés dans les écoles publiques |  |
| 50 enfants formés dans les filières artisanales sont suivi. | 50 enfants formés dans les filières artisanales sont suivi. |  |
| 250 élèves ont améliorés leurs résultats scolaires | 300 élèves ont améliorés leurs résultats scolaires | **+50** |
| 30 jeunes retirés du travail des enfants et placés auprès des maitres d’apprentissage | 40 jeunes retirés du travail des enfants et placés auprès des maitres d’apprentissage | **+10** |
|  |  |  |

**D. SANTE**

1. **TITRE : Projet Actions Concertées pour l’Amélioration de la Santé de la Reproduction et la Promotion des Droits Sexuels des Femmes et des Filles (SRDS) DEBBO Alafia de la région de Mopti**

**PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : AMBASSADE DES PAYS-BAS**

* 1. **Description/Localisation du projet** :

Le projetDebbo Alafia couvre les 08 cercles de la région de Mopti, vise à soutenir les initiatives des acteurs locaux de la région de Mopti vouée à améliorer la santé de la reproduction et les droits reproductifs et sexuels des communautés (hommes et femmes, filles et garçons) et à promouvoir le respect des droits des femmes et des filles.

* 1. **Situation des résultats à la date du 31 décembre 20 :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Résultats atteints | Ecarts |
| 50344 adolescent/es informées sur la PF - % filles - % garçons | 485 811 adolescent/es ont été informés sur la planification familiale  | - |
| 55 047 femmes utilisant la PF (méthode moderne) | 55 047 femmes utilisent la planification familiale (méthode moderne)  | - |
| 15 jeunes leaders formés jouant un rôle dans la promotion de la PF | **451** jeunes leaders ont été formés et jouent un rôle dans la promotion de la planification familiale | - |
| 171 leaders locaux et nationaux ayant participé à des activités de lobby sur la PF | 171 leaders avec 89 Femmes et 82 Hommes ont participé aux activités. | - |
| 04 plaidoyers/lobby organisés au niveau régional et national | 04 activités de plaidoyer organisées sur la PF | - |
|  Des communautés ayant abandonné la pratique de l’excision | 161 villages ont déjà signé une convention d’abandon de l’excision et du mariage précoce | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **TITRE du projet : Santé de la Reproduction et Droits Sexuels / Plaidoyer**

**Partenaire Technique et Financier : Amplify change**

* 1. **Description/Localisation du projet :**

 le projet consiste à Faciliter le renforcement des capacités, l'engagement et la mise en réseau des OSC pour une meilleure mise en œuvre, le suivi et l’évaluation d'impact des politiques dans 4 pays subsahariens en Afrique de l'Ouest (Mali, Guinée, Niger, Burkina Faso)

* 1. **Situation des résultats à la date du 31 décembre 20 :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Résultats atteints | Ecarts |
| Une planification rigoureuse du plaidoyer, | une planification rigoureuse du plaidoyer | **-** |
| Un engagement et une influence accrus des OSC sur les processus politiques et budgétaires | un engagement et une influence accrus des OSC sur les processus politiques et budgétaires | **-** |
| Les changements dans les politiques, les lois et les allocations budgétaires en faveur des DSSR, |  |  |
| L'amélioration de la qualité des données et de l'analyse qui permettent aux défenseurs des droits d’utiliser l’évidence pour soutenir leur travail,  | L'amélioration de la qualité des données et de l'analyse qui permettent aux défenseurs des droits d’utiliser l’évidence pour soutenir leur travail |  |
| Capacité renforcée des OSCs à plaider en faveur des DSSR | capacité renforcée des OSCs à plaider en faveur des DSSR |  |
| Engagement accru des alliés potentiels dans l'ensemble des secteurs et des mouvements,  | Engagement accru des alliés potentiels dans l'ensemble des secteurs et des mouvements | **-** |
| Renforcement de la collaboration entre les OSC. | Renforcement de la collaboration entre les OSC | **-** |

1. **TITRE : PROGRAMME JEUNES LEADERS SANTE REPRODUCTIVE DES ADOLESCENTS ET JEUNES (JL/SRAJ)**

**PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : AMBASSADE DES PAYS-BAS**

* 1. **Description/Localisation du projet :**

Le Programme Jeunes Leaders Santé Reproductive des Adolescents et jeunes est une initiative de l’Alliance CAEB

CORDAID dans le but de contribuer à l’amélioration des indicateurs de santé en général et ceux de la santé reproductive

des adolescents et des jeunes dans les zones d’intervention

* 1. **Situation des résultats à la date du 31 décembre 20:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Résultats atteints | Ecarts |
| R1/OS1 : 1.000.000 adolescents et jeunes disposent d’informations correctes sur la SR/PF (Comportements, VIH/Sida, grossesses et mariages précoces, MGF). | 277 895 jeunesadolescents et jeunes disposent d’informations correctes sur la SR/PF (Comportements, VIH/Sida, grossesses et mariages précoces, MGF). |  |
| Au moins 50% des jeunes touchés (parité filles-garçons) utilisent les mesures préventives contre le VIH-Sida, les IST et les grossesses non désirées | Au moins 20 % des jeunes touchés (parité filles-garçons) utilisent les mesures préventives contre le VIH-Sida, les IST et les grossesses non désirées | -40 |
| Au moins 200.000 filles utilisent les méthodes modernes de contraception | Au moins 90 000 filles utilisent les méthodes modernes de contraception |  |
| Au moins 5 000 jeunes leaders sélectionnés selon un processus convenu avec les jeunes participent activement aux prises de décisions concernant les "questions de santé reproductive" à différents niveaux. | 1026 jeunes leaders sélectionnés |  |
| Au moins 300 communautés ont abandonné les MGF et le mariage précoce. | Processus en cours |  |

1. **TITRE: Watershed**

**Partenaire Technique et Financier : Consortium Wetlands International-Mali, IRC et AKVO**

* 1. **Description/Localisation du projet :**

Ce programme couvre six pays dans le monde dont 04 quatre en Afrique à savoir : le Kenya, l’Ouganda, le Mali et le Ghana, le Bangladesh et l’Inde en Asie. Il a une durée de 5 ans (2016-2020) son objectif ultime est l’amélioration de la gouvernance des ressources en eau ; la gestion des services AEPHA en mettant l’accent sur le contrôle citoyen. Les objectifs de ce nouveau programme cadrent avec les Objectifs du Développement Durable (ODD).

Au Mali, le programme traitera deux problématiques qui sont : la qualité de l’eau et la gestion des déchets, l’accès universel durable à l’eau potable. Les zones d’intervention sont le delta intérieur du Niger, l’office du Niger et le district de Bamako.

* 1. **Situation des résultats à la date du 31 décembre 20:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Résultats atteints | Ecarts |
|  03 régions couvertes |  03 régions couvertes | - |
|  08 cercles couverts |  08 cercles couverts | - |
| 01 d’études réalisées | 01 d’études réalisées | - |
|  01 fora tenus |  01 fora tenus | - |
|  02 sessions de formation  |  02 sessions de formation  | - |
|  04 rencontres avec les autorités des sites du projet |  04 rencontres avec les autorités des sites du projet | - |

1. **TITRE: AUTONOMISATION ECONOMIQUE ET SOCIALE DES FEMMES DE LA REGION DE SIKASSO (MALI), A PARTIR DE LA TRANSFORMATION ET DE LA COMMERCIALISATION DES ANACARDES»**

**Partenaire Technique et Financier : Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le développement**

* 1. **Description/Localisation du projet :**

Le projet vise l’amélioration de la planification familiale, de l’éducation sexuelle et reproductive, dans 24 communes rurales de 4 cercles de la Région de Sikasso pour une durée de 03 ans

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Résultats atteints | Ecarts |
| 01 région couverte  | 01 région couverte  |  |
| Intervenir dans 04 cercles | Intervenir dans 04 cercles |  |
| 24 communes couvertes par le projet | 24 communes couvertes par le projet |  |
| 01 étude de base est réalisée dans 24 communes | 01 étude de base est réalisée dans 24 communes |  |
| Encadrer 32 coopératives | Encadrer 32 coopératives |  |
| 03 modules de formation sont élaborés sur SR/PF | 03 modules de formation sont élaborés sur SR/PF |  |
| 16 agents de santé recyclés sur SR/PF | 16 agents de santé recyclés sur SR/PF |  |
| 13461 personnes soit 8017 Femmes 5444 | 13461 personnes soit 8017 Femmes 5444 |  |

**E. SERVICE ESSENTIELS**

1. **TITRE du projet : Projet d’Accès aux Services d’Energies Renouvelables de Kita (PASER-K)**

**Partenaire technique et financier : Plan International**

* 1. **Description/localisation du projet :**

Démarré en mars 2015 pour une durée de 04, le projet a bénéficié d’un avenant d’une année du PTF (décembre 2020). Il vise l’atteinte des objectifs des OMD sur la réduction de la pauvreté, aux objectifs du sommet mondial pour le développement durable (SMDD) sur l’énergie renouvelable tout en luttant contre le changement climatique dans la zone rurale de Kita. Le projet est mis en œuvre dans 30 villages des communes de Bendougouba, Boudofo, Sébékoro et Badia.

* 1. **Situation des Résultats :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Résultats atteints | Ecarts |
| Les ménages ruraux, particulièrement ceux d’une extrême pauvreté, ont accès à des foyers améliorés dans les 30 communautés | * Campagne de sensibilisation sur l’utilisation des foyers améliorés avec des séances de démonstrations comparées (11 176 personnes touchées) ;
* Création de 05 micros entreprises de production et de commercialisation de foyers améliorés ;
* Formation de 15 artisans locaux ;
* Fabrication et diffusion de 1969 foyers améliorés ;
* Organisation de deux (2) visites d’échanges d’expériences avec d’autres micros entreprises.
 |  |
| Les familles, particulièrement les femmes et les enfants, ont accès à des services d’éducation et de santé de meilleure qualité, incluant la nuit | * Réalisation d’éclairage photovoltaïque dans 24 écoles primaires (1er et 2ème cycle) pour les révisions de nuit ;
* Réalisation d’éclairage photovoltaïque dans 08 maternités  rurales pour faciliter le travail des matrones ;
* Dotation de chauffe-eau solaire à 05 maternités rurales pour la production de l’eau chaude ;
* Dotation de réfrigérateur solaire à 04 CSCOM pour la conservation des vaccins ;
* Installation de 60 lampadaires solaires (2 /villages) dans les 30 villages.
 |  |
| L’accès à des services énergétiques modernes et productifs est amélioré dans les 30 communautés | * Réalisation de 30 moulins solaires pour la mouture des céréales ;
* Réalisation de 30 kiosques solaires pour la recharge batteries et la vente des petits matériels électriques et électroniques ;
* Dotation de 60 séchoirs solaires aux groupes EPC des 30 villages ;
* Réalisation de 26 systèmes de pompages solaire avec réseau d’adduction d’eau pour la consommation et l’eau agricole dans 26 villages.
 | Système de pompage 26 sur 30 villages. L’écart s’explique par l’insuffisance de fonds et du débit de l’eau (faible) dans les 4 villages restants (Gontan, Makana Bamana, Toumbougouni et Boro). |
| Les capacités techniques et institutionnelles et la gestion des institutions nationales, régionales et locales sont renforcées  | * Réalisation de 02 études sur le secteur de l’énergie au Mali ;
* Réalisation d’un atelier sur les énergies renouvelables ;
* Formation de 90 personnes sur l’entretien et l’utilisation des séchoirs solaires et chauffe-eau solaires ;
* Formation de 90 personnes sur la maintenance préventive des installations solaires ;
* Formation de 46 artisans locaux sur la maintenance et l’entretien des foyers améliorés ;
* Formation de 10 techniciens électriciens ;
* Formation de 52 plombiers/réparateurs maintenanciers dans les 26 villages pour la réparation des pannes.
 |  |

**IV- Vie associative de CAEB 2020**

La vie institutionnelle et associative de l’ONG CAEB est animée par trois organes qui sont:

**Le comité exécutif :** Il estcomposé de 05 membres a organisé courant l’année 2020, trois (03) réunions dont 01 élargie à la comité technique de mobilisation de ressources et au Comité de Management Administratif qui a représenté le personnel de la Direction exécutive pour faire le point de l’exécution des activités planifiées, de l’atteinte des résultats, de la gestion et de la mobilisation des ressources.

**L’assemblée générale :** En plus des réunions du comité, une (01) assemblée générale a été tenue le 19 décembre 2020 au siège de l’ONG. Elle a été consacrée à la présentation du bilan des actions menées au cours de l’année 2020 et la détermination des grandes orientations de l’ONG pour 2020.

Les membres du comité exécutif ont réalisé 04 missions de suivi et d’appui technique à certains projets en cours d’exécution au niveau des différentes zones d’intervention de l’ONG.

**Le secrétariat permanent/Direction exécutive** : Au total, trois (03) réunions sur trois (03) de la coordination des programmes ont été tenues courant 2020 auxquelles les responsables/coordinateurs de projets et certains membres du comité technique de mobilisation des ressources ont présenté les réalisations, les contraintes/difficultés et les solutions apportées conformément à leurs plans d’actions annuels,

Il faut noter que des réunions de coordination c'est-à-dire des réunions qui sont régulièrement tenues par projet dans les différentes zones d’intervention auxquelles le secrétaire permanent, le coordinateur des programmes, le chargé de suivi/évaluation ou les membres de la cellule technique participent pour apporter leurs expertises techniques dans le développement du domaine d’activité ciblé.

Des sessions de formation ont été organisées pour renforcer les capacités du personnel de management administratif, financière et programmatique en matière de gestion des ressources, de démarche méthodologique de mise en œuvre de projets, planification des activités, gestion des ressources et le suivi/évaluation. Ces formations dans la plupart des cas ont été réalisées avec l’appui technique et financier des partenaires de CAEB.

Le secrétariat permanent dans sa stratégie de fonctionnement pour la réussite de sa mission a nommé trois responsables des thématiques de l’agriculture, la Santé et l’éducation et a aussi mis en place deux comités dont les compositions et les tâches sont ci-dessous mentionnées.

* **Le Comité de Management Administratif (CMA) :** L’organe de suivi de la gestion des actions de la direction et des programmes, le comité de management administratif est composé de quatre (04) membres (secrétaire général, la gestionnaire administrative et financière, le coordinateur des programmes et le chargé de suivi/évaluation) se réuni hebdomadairement(en début de semaine) afin d’échanger sur les planifications de l’ONG et suivre l’application des recommandations internes (Missions) et externes (évaluations et audits externes.)
* **Le Comité Technique de Mobilisation des Ressources (CTMR) :** Il est composé de coordinateurs de projet, des personnes ressources réunis autour du secrétaire général et le coordinateur des programmes**.** Le comité technique de mobilisation des ressources se réunit sur convocation du SEGAL et ou du coordinateur des programme pour analyser et ou répondre aux appels à proposition.

En matière des ressources disponibles, au 31 décembre 2020, CAEB dispose :

1. **Les resources humaines :** Au niveau

**Du siège à Bamako**: Le personnel administratif assure la coordination technique et financière de l’ensemble des projets et programmes de l’ONG, la finalisation et la transmission aux PTF (Partenaires techniques et financiers) des différents rapports.

**Des représentations locales :** Considérées comme le niveau opérationnel, CAEB dispose d’un personnel pluridisciplinaire composé de coordinateurs, de superviseurs et d’animateurs pour l’exécution des différents projets et programmes.

**Effectif du personnel dans les différentes localités**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Postes** | **Zones** | **Total** |
| **Bamako** | **Kayes** | **Koulikoro** | **Sikasso** | **Ségou** | **Mopti** | **Gao** |
| Secrétaire permanent | 01 | - | - | - | - | - | - | 01 |
| Coordinateur des programmes | 01 |  |  |  |  | - | - | 01 |
| Gestionnaire | 01 | - | - | - | - | 01 | - | 02 |
| Chargé de suivi/évaluation | 02 | 1 | - | 1 | - | 01 | - | 05 |
| Chargé à la communication  | 01 |  |  |  |  |  |  | 01 |
| Gestionnaire de bases de données | 01 | - | - | - | - | - | - | 01 |
| Comptables | 07 | - | - | 01 | 01 | 02 | - | 11 |
| Assistants administratif | 01 | - | - | 01 | 1 | 01 | - | 04 |
| Logisticien | 01 | - | - | - | - | - | - | 01 |
| Coordinateurs/chef de projet | 03 | 04 | 03 | 03 | 02 | 02 | - | 17 |
| Superviseurs/experts | - | 08 | 03 | - | 03 | 08 | - | 22 |
| Animateurs/ADC | - | 05 | 06 | 05 | 04 | 03 | - | 23 |
| Animateurs de centres | - | 90 | 64 | 30 | 12 | - | - | 196 |
| Chauffeurs | 03 | 02 | 01 |  | 01 | 02 |  | 09 |
| Gardiens | 01 | 1 | 01 | 00 | 01 | 01 |  | 05 |
| **Total** | **23** | **111** | **78** | **40** | **25** | **21** | **-** | **299** |

**b. Les ressources matérielles :** CAEB dispose des bureaux dans les villes de Bamako (Bureau principal R+2 avec 13 bureaux, 02 salles de réunion et 02 salles de conférence), Kolokani (09 bureaux, 01 salle de conférence, 01 hangar aménagé pour les rencontres). Mopti (Bâtiment R+2 avec 15 bureaux 02 salles de réunion et 01 salle de conférence) Bougouni, et Nioro. Des sous bureaux à Dioïla, Kangaba, Nara et Kita. Tous ces bureaux sont équipés de mobiliers, d’équipements informatiques et bureautiques. Tout le personnel programmatique basé dans les différentes localités est doté d’un moyen de déplacement pour assurer l’exécution des programmes.

En plus, CAEB dispose de 06 véhicules pour le suivi et la supervision des activités sur le terrain et la liaison avec les partenaires techniques et financiers.

**c. Les ressources financières :** Le montant total des recettes au cours de cette année est de  **3 282 201 135** CFA, le montant des budgets des projets est de **3 282 188 943** CFA, les dépenses effectuées s’élèvent à **2 438 463 117** F CFA, les montants en solde disponibles au niveau de CAEB sont **578 169 835** FCFA et ceux au niveau des partenaires sont **416 460 496 F CFA.**

Les ressources mobilisées proviennent essentiellement des projets financés par les différents partenaires, des frais de gestion de projets et des frais de prestations de services.

**V Plan d’action 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objectifs** | **Activités** | **Résultats attendus** | **Stratégies** | **Périodes** | **Responsable/****Personnes ou institutions impliquées** |
| **1** – Consolider les projets en cours | - Evaluation de l’état d’exécution de tous les projets - Elaboration et mise en œuvre des plans d’amélioration ou de consolidation | - Les objectifs des projets en cours sont atteints à 100 %- Un plan d’amélioration ou de consolidation par projet est disponible et connu de tous | Séances de travail | Janvier -mars2021 | - Comité exécutif- Secrétaire permanent- Coordinateur des programmes - Chargé de suivi/évaluation |
| **2** – Rechercher de nouveaux partenaires techniques et financiers | - Elaboration de dossiers de projets- Recherche de nouveaux partenaires - Soumission des dossiers- Soumission aux appels d’offres | Avoir au moins 2 nouveaux partenaires techniques et financiers d’ici décembre 2020 | - Séances de travail- Recherche d’informations- Elaboration de dossiers | Janvier à Décembre2021 | - Comité exécutif- Secrétaire permanent- Coordinateur des programmes- Chargé de suivi/évaluation |
| **3** – Renforcer les capacités techniques du personnel administratif et programmatique | Formation/recyclage | 100 % du personnel ont reçu au moins une formation par rapport à leurs besoins | - sessions de recyclage/formation- Séances de travail | Janvier à Juillet 2021 | - Secrétaire permanent- coordinateur des programmes- Consultants |
| **4** - Renforcer l’équipement du siège et des représentations | Evaluation des besoins en équipements du siège et des bureaux locaux | - le siège et les antennes de CAEB sont dotés de véhicules en bon état et opérationnels.- Les bureaux locaux sont équipés d’équipements adéquats | Constitution d’un fonds pour l’achat et l’entretien des véhicules | Juillet à Décembre2021 | - Secrétaire permanent- Gestionnaire |
| **5** – Agrandir et élargir les activités dans les zones d’intervention. | Détermination des besoins des populations et réception des idées de projets | -40 % des besoins des villages d’intervention sont couverts par les actions.- Le nombre de village couvert par les interventions a augmenté de 10 % | - Etudes du milieu- Appui aux communautés | Janvier à Décembre2021 | - Chefs d’antennes- Secrétaire permanent- coordinateur des programmes |
| **6** – Gérer correctement les ressources de l’institution  | Production de rapports financiers et techniques | Tous les partenaires sont satisfaits des rapports d’activités et financiers fournis | Séances de travail | Janvier à Décembre 2021 | - Secrétaire permanent- Comité exécutif |

1. **BILAN FINANCIER 2020 : Elaboré par le comite exécutif**

**Rubrique budgétaire**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **RUBRIQUES BUDGETAIRES** | **CALIAM** | **LCIAM-K** | **P2RS** | **PASSIP- IRRIG** | **PAPC** | **FIER** | **PACETEM (prestation, classique)** | **PASS +** | **MAELN** | **PSEC/Nord et Sud** | **SIA** | **GWEBIII** |
|  | **Zones/localités d’interventions** | **Nioro - Nara** | **Nara, Kolokani et Banamba** | **Kolokani, Diéma, Nara, Nioro et Banamba** | **Dioila** | **Nioro/Sandaré** | **KOULIKORO** | **BNI,YFLA** | **Kita** | **Bgni- Kni** | **Ségou, Dioïla** | **San (Ségou)** | **Kolondièba, Bougouni, Yanfolila** |
| **1** | **Salaires/Indem et charges sociales** | 26 859 000 | 28 046 741 | 43 838 007 | 10 375 000 | 0 | 15 600 000 | 13 019 375 | 56 344 629 | 48 362 000 | 29 235 258 | 8 965 359 | 31 025 654 |
| **2** | **Contribution au salaire du personnel d'appui** | 4 842 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Déplacement/Carburant** | 7 507 600 | 3 069 879 | 6 365 714 | 0 | 0 | 6 000 000 | 168 000 | 4 080 000 | 4 806 000 | 4 258 123 | 2 321 256  | 4 235 265  |
| **4** | **Fonctionnement** | 9 070 000 | 5 803 251 | 2 852 222 | 1 550 000 | 450 000 | 0 | 1 950 650 | 538 130 | 0 | 3 069 879 | 3 069 879 | 3 069 879 |
| **5** | **Suivi/évaluation** | 3 310 000 | 0 | 0 | 5 827 500 | 400 000 | 5 580 000 | 335 000 | 2 620 750 | 0 | 5 803 251 | 5 803 251 | 5 803 251 |
| **6** | **Revue mi-parcours /Etude** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **Appui aux communautés** | 61 517 500 | 136 713 465 | 73 162 250 | 0 | 0 | 14 450 000 | 6 049 500 | 2 709 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **IEC** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 862 500 | 2 643 563 | 0 | 136 713 465 | 136 713 465 | 136 713 465 |
| **9** | **Equipements/Aménagement/Invest** | 21 640 000 | 27 502 309 | 0 | 0 | 0 | 10 090 000 | 0 | 27 937 750 | 6 940 000 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Formation/Concertat°/Echange**  | 19 100 000 | 0 | 46 340 000 | 3 000 000 | 1 050 000 | 30 820 000 | 4 109 000 | 8 307 200 | 4 681 500 | 27 502 309 | 27 502 309 | 27 502 309 |
| **11** | **Imprévus** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **Indemnité de fin de contrat** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Frais d'audit des comptes** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **Frais divers de gestion** | 7 692 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 260 000 | 0 | 7 971 841 | 6 417 200 | 0 | 0 | 0 |
|  | **TOTAL GENERAL** | 161 538 405 | 201 135 645 | 172 558 193 | 20 752 500 | 1 900 000 | 90 800 000 | 30 494 025 | 121 855 283 | 71 206 700 | 201 135 645 | 201 135 645 | 201 135 645 |

**Rubrique budgétaire : suite**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SSAP - UE** | **ALPHA** | **ZLTTE** | **WATERSHED** | **PAIS** | **IDDA** | **DEBO- ALAFIA** | **PROJET FEMMES LEADERS** | **PROJET INTERMON** | **AGRIFED** | **PEJPC** | **Subvention Strategique/AmplifyChange** | **PO2QEP** | **TOTAL** |
| **Djéma** | **KOLOKANI** | **SKSO- SGOU - KKRO** | **Bamako** | **Kayes** | **SKSO- SGOU**  | **Mopti** | **Kolondjèba - Kolokani** | **Kolondjèba - Kolokani** | **MOPTI, KNI,KITA** | **SEGOU- KOULIKORO** | **Mali,Burkina, Guinée et Niger** | **Koulikoro** | **BUDGET** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 69 513 368 | 9 050 000 | 30211618 | 0 | 235180 000 | 56169840 | 131476277 | 6 650 000 | 0 | 12 600 000 | 63 600 000 | 9051008 | 235 658 147 | 677 657 671 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 0 | 2 460 000 | 6 015 000 | 915000 | 63 600 000 | 25 784 000 |
| 4 273 300 | 1 820 000 | 2396000 | 0 | 1200000 | 11852560 | 35984147 | 1 188 000 | 0 | 640 000 | 1 980 000 | 5000000 | 6 015 000 | 106 434 700 |
| 0 | 425 000 | 2450000 | 0 | 288000 | 8361600 | 10895183 | 854 000 | 0 | 0 | 6 587 950 | 0 | 1 980 000 | 70 325 812 |
| 600 000 | 680 000 | 7500000 | 0 | 4375000 | 0 | 16546860 | 4 620 000 | 0 | 6 400 000 | 34 200 000 | 7586100 | 6 587 950 | 110 421 910 |
| 600 000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 400 000 | 47394116 | 34 200 000 | 64 174 116 |
| 0 | 500 000 | 18810000 | 7871484 | 1620000 | 0 | 390192845 | 62 500 000 | 5 700 000 | 39 465 600 | 60 781 000 | 0 | 4 400 000 | 904 037 194 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12557500 | 2 500 000 | 338 000 | 0 | 12 640 000 | 0 | 60 781 000 | 36 687 709 |
| 13 345 200 | 1 865 000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1620000 | 600 000 | 0 | 4 205 000 | 81 794 700 | 13730905 | 12 640 000 | 302 164 322 |
| 5 318 600 | 1 538 000 | 1000000 | 7215527 | 7450000 | 118829860 | 79896418 | 27 098 760 | 4 500 000 | 9 100 000 | 54 580 333 | 1695000 | 81 794 700 | 449 643 210 |
| 1 380 000 | 0 | 5707951 | 0 | 1522000 | 0 | 2420060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 580 333 | 13 030 034 |
| 0 | 0 | 1179177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 000 | 0 | 0 | 2 531 047 |
| 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 7450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 000 | 9 450 000 |
| 3 711 019 | 9 122 000 | 0 | 0 | 1584450 | 0 | 49733310 | 7 373 099 | 842 853 | 3 677 750 | 0 | 197500 |  | 125 847 218 |
| 98 741 487 | 25 000 000 | 74 254 746 | 15 087 011 | 24 219 450 | 195 213 860 | 738 772 600 | 114 433 859 | **11 380 853** | **78 548 350** | **327 508 983** | **85 569 629** | **235 658 147** | **2 898 188 943** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Conseils et Appui pour l'Education à la Base (CAEB)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rapport Annuel 2020** |
| **Etat d'Exécution du Budget** |
| **Nº d'ordre** | **Nom des projets**  | **Localités** | **Partenaires** | **Montant Budgets 2020** | **Solde Exercice écoulé (2019)** | **Montant reçu en 2020** | **Total Recettes** | **Montants dépensés en 2020** | **Soldes** | **Obs** | **Responsables Financiers** |
| **CAEB** | **Bailleurs**  |
| 1 | CALIAM | Nioro | SOS - FAIM BELG | 161 538 405 | 21 801 498 | 129 980 504 | 151 782 002 | 93 921 951 | 9 756 403 | 57 860 051 | 0 | Aminata |
| 2 | LCIAM-K | Nara, Kolokani et Banamba | SOS - FAIM BELG | 201 135 645 | 0 | 81 582 718 | 81 582 718 | 93 415 883 | 119 552 927 | -11 833 165 | 0 | Aminata |
| 3 | P2RS | Kolokani, Diéma, Nara, Nioro et Banamba  | AGETIER | 172 558 193 | 0 | 117 469 153 | 117 469 153 | 97 093 711 | 55 089 040 | 20 375 442 | 0 | Aminata |
| 4 | PROCEJ APEJ | Bamako | APEJ | 28 812 000 | 0 | 17 287 200 | 17 287 200 | 28 812 000 | 11 524 800 | -11 524 800 | 0 | Aminata |
| 5 | PASSIP IRRIGAR | Dioila | GIZ | 20 752 500 | 0 | 20 752 500 | 20 752 500 | 20 752 500 | 0 | 0 | 0 | Aminata |
| 6 | PAPC | Nioro/Sandaré | IER | 1 900 000 | 0 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 0 | 0 | Aminata |
| 7 | PBF | Mopti | PAM | 116 353 191 | 0 | 81 185 419 | 81 185 419 | 44 477 183 | 35 167 772 | 36 708 236 | 0 | Souleymane |
| 8 | INSERTION PROFETIONNEL | Koulikoro | FIER | 90 800 000 | 0 | 82 738 333 | 82 738 333 | 82 687 000 | 8 061 667 | 51 333 | 0 | Souleymane |
| 9 | PASS + | Kita | PLAN - Mali | 121 855 283 | 10 629 038 | 113 429 170 | 124 058 208 | 122 198 858 | 8 426 113 | 1 859 350 | 0 | Korotimi |
| 10 | MAELN | Doila | Ministère de l'Educat | 71 206 700 | 43 943 | 34 905 957 | 34 949 900 | 34 056 484 | 37 150 216 | 893 416 | 0 | Korotimi |
| 11 | SSA/P PAAAQE | Kolokani | CONNEMUND  | 36 026 438 | 14 400 | 36 026 438 | 36 040 838 | 35 173 171 | 0 | 867 667 | 0 | Korotimi |
| 12 | PACETEM (prestation, classique) | BNI,YFLA | CARE | 30 494 025 | 0 | 30 494 025 | 30 494 025 | 17 285 171 | 0 | 13 208 854 | 0 | Korotimi |
| 13 | SSAP - UE | Djéma | FOND STROMME | 98 741 487 | 1 791 311 | 98 739 315 | 100 530 626 | 28 408 987 | 70 332 500 | 70 330 328 | 0 | Nènè |
| 14 | ALPHABETISATION | KOLOKANI | FIER | 25 000 000 | 0 | 14 541 400 | 14 541 400 | 11 905 700 | 13 094 300 | 2 635 700 | 0 | Nènè |
| 15 | ZLTTE | SKSO- SGOU - KKRO | ICCO | 74 254 746 | 26 239 095 | 74 254 386 | 100 493 481 | 100 310 826 | 5 299 | 176 828 | 0 | Aida |
| 16 | WATERSHED | Bamako | ICCO | 15 087 011 | 0 | 13 570 310 | 13 570 310 | 13 930 745 | 1 508 701 | -352 435 | 0 | Aida |
| 17 | IFAP | Mali-Burkina | ICCO | 24 219 450 | 0 | 21 797 714 | 21 797 714 | 16 650 995 | 2 421 736 | 5 146 719 | 0 | Aida |
| 18 | IDDA | SKSO- SGOU  | FPGLJ | 195 213 860 | 200 251 666 | 175 762 642 | 376 014 308 | 172 528 449 | 22 685 411 | 203 485 859 | 0 | Chantal |
| 19 | DEBO ALAFIA | Mopti | Ambassade - PBas | 738 772 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yalcouyé |
| 20 | MINUSMA | Mopti | MINUSMA | 56 025 735 | 0 | 40 964 276 | 40 964 276 | 15 475 892 | 0 | 0 | 0 | Yalcouyé |
| 21 | AGRIFED | Mopti, Kni,Kita | ONU - FEMME | 78 548 350 | 0 | 64 749 425 | 64 749 425 | 60 410 826 | 13 798 925 | 4 338 599 | 0 | Oumou |
| 22 | PROJET FEMME LEADERS | Kolondjèba - Kolokani | OXFAM | 114 433 859 | 0 | 109 693 660 | 109 693 660 | 109 597 264 | 4 740 199 | 96 396 | 0 | Oumou |
| 24 | PROJET INTERMUN | Kolondjèba - Kolokani | OXFAM | 11 380 853 | 0 | 11 380 853 | 11 380 853 | 11 343 853 | 0 | 37 000 | 0 | Oumou |
| 25 | PEJPC | Segou- Koulikoro | OXFAM | 327 508983 | 0 | 163 605 157 | 163 605 157 | 141 506 039 | 163 903 826 | 22 099 118 | Soldes rép en 2019 | Binta |
| 26 | Subvention Stratégique SRDS/Plaidoyer | Mali,Burkina, Guinée et Niger |  AMPLIFY CHANGE | 85 569 629 | 0 | 85 569 629 | 85 569 629 | 85 569 629 | 0 | 0 | 0 | Paul |
|  | **TOTAL GENERAL** |  |  | **2 898 188 943** | **260 770 951** | **1 621 430 184** | **1 882 201 135** | **1 438 463 117** | **578 169 835** | **416 460 496** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**VII – Conclusion**

En dépit des efforts du gouvernement du Mali et de ses partenaires pour assurer la sécurité dans le pays, l’année 2020 a été marquée par des attaques et des affrontements inter -ethnies qui ne rassurent pas les Partenaires Techniques et Financiers et les acteurs au Développement. Cette situation a provoqué un ralentissement des actions de développement dans certaines zones d’intervention notamment dans la région de Mopti et une partie des régions de Ségou et Koulikoro. Nonobstant ces contraintes, des efforts considérables ont été fournis par la Direction de CAEB pour maintenir le niveau des activités tant sur le terrain qu’au niveau du siège.

**Elaboré par le comité exécutif**

 **Février 2021**