ANNEXE VI

RAPPORT NARRATIF ANNUEL PASER-K

Période du 01/03/2015 au 29/02/2016

Table des matières

Liste des acronymes utilisés	2

1. Description	3

2. Évaluation de la mise en œuvre des activités de l’action	3

3. Bénéficiaires/entités affiliées et autre coopération  	.24

4. Visibilité  	26

Annexes…………………………………………………………………………………….....28

Liste des acronymes utilisés dans le rapport

| AER-Mali : | Agence des Energies Renouvelables du Mali |
| --- | --- |
| AMADER : | Agence Malienne pour le Développement de l’Energie Domestique et de l’Electrification Rurale |
| AEDD : | Agence pour l’Environnement et le Développement Durable |
| CAEB : | Conseils et Appui pour l’Education à la Base |
| CSREF : | Centre de Santé de Référence |
| DNE : | Direction Nationale de l’Energie |
| EDM : | Energie du Mali |
| EsF : | Energía sin Fronteras (Energie Sans Frontières) |
| EPC : | Epargner Pour le Changement |
| PASER-K : | Projet d’Accès aux Services d’Energies Renouvelables de Kita |
| ONG : | Organisation Non Gouvernementale |
| PV: | Photovoltaïque |
| UE : | Union Européenne |
| IOV : | Indicateurs Objectivement Vérifiables |
| CGS : | Comité de Gestion Scolaire |
| CVS : | Comité villageois de Santé |
| CEV : | Comité d’Energie Villageois |
| GRAT : | Groupe de Recherches et d’Applications Techniques |
| E.T.T-BTP : | Entreprise Traore Travaux –Bâtiments Travaux Publics |
| DAO : | Dossier d’Appel d’Offres |
| DAOI : | Dossier d’Appel d’Offres International |
| CSCOM : | Centre de Sante Communautaire |
| OMS : | Organisation Mondiale de la Sante |
| UNICEF : | Fonds des Nations Unies pour l’Enfance |

- Description

  - Nom du coordinateur du contrat de subvention: Fundación Plan International España

  - Nom et fonction de la personne de contact: Luis García, Expert Energies Renouvelable

  - Nom du/des bénéficiaire(s) et de l’/des entité(s) affiliée(s) de l’action: Plan International España et les codemandeurs : AER-Mali, CAEB et EsF.

  - Intitulé de l’action: Amélioration des conditions de vie des enfants et de leurs familles grâce à un accès à des services énergétiques modernes, propres et abordables dans 30 communautés pauvres du cercle de Kita au Mali. « localement appelé TILE NAFA»

Nom Officiel du projet : PASER-K (Projet d’Accès aux Services d’Energies Renouvelables de Kita)

  - Numéro du contrat: Nº 352-933

  - Date de début et date de fin de l'action: 1er Mars 2015 au 28 Février 2018

  - Pays ou région(s) cible(s): Mali, Cercle de Kita

  - Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles :

Cette action bénéficiera à24.810 individus dont 7.998 femmes, 6.604 hommes et 10.208 enfants (Données Etude de la ligne de Base 2015) ;131 Associations de femmes EPC(Etude de la ligne de Base) (petits exploitants agricoles) ; Institutions.

  - Pays dans lequel/lesquels les activités sont réalisées (si différent du point 1.7):

- Évaluation de la mise en œuvre des activités de l’action

  - Résumé de l'action

Veuillez fournir un aperçu d'ensemble de la mise en œuvre de l'action pendant la période de mise en œuvre.

Le projet «Amélioration des conditions de vie des enfants et leurs familles grâce à un accès à des services énergétiques modernes, propres et abordables dans 30 communautés pauvres du cercle de Kita» a commencé le 1er mars 2015. Il a été conçu pour l’augmentation et l’amélioration des conditions de vie de 24.810 individus dont 7.998 femmes, 6.604 hommes et 10.208 enfantsdans  30 communautés du cercle de Kita grâce à un accès aux services énergétiques modernes, propres et abordables.

Les activités de cette première année de mise en œuvre du projetse sont concentrées principalement sur le lancement du projet, la mise en place des conditions favorables à son succès et au démarrage des travaux de certains marchés sur le terrain :

- Lancement officiel du projet à Kita le 25 mars 2015, avec la participation du Ministre de l’Energie.

- Réalisation de l’étude de la ligne de base donnant l’état de référence dans la  zone du projet

- Tenue de la réunion du comité consultatif (Comité Directeur) ;

- Tenue deréunions techniques entrepartenaires du projet pour échanger sur  l’état d’avancement des activités, les difficultés, les changements, et pour recadrer ou réorienter la stratégie de mise en œuvre de certaines activités.

- Réalisation des deux études stratégiques sur le secteur de l’énergie au Mali.

- Préparation, finalisation et publication des Dossiers d’Appel d’Offre (DAO) pour l’acquisition des fournitures solaires, la diffusion des foyers améliorés, la construction des bâtiments pour les kiosques solaires et la réalisation des essais de pompage sur les forages pour l’installation des pompes solaires ;

- Dépouillement et  analyse des offres,attribution et signature des contrats avec les entreprises  pour l’exécution des  marchés : construction de 30  bâtiments (kiosque solaires), réalisation des essais de soufflage et de pompage sur forages ; fourniture et installation des séchoirs et chauffe-eau solaires, diffusion et adoption des foyers améliorés ;

- Exécution des travaux de construction des bâtiments kiosques, des essais de pompage, fabrication des séchoirs et chauffe-eau solaires,

- Mise en place des 30 Comités d’Energie Villageois (CEV) et renforcement des capacités de leurs membres par des sessions de formation définissant le rôle et les responsabilités de chacun;

- Le démarrage des activités de formations en gestion administrative et financière des femmes EPC, des Comités Villageois de Santé (CVS) et des comités de gestion scolaires

- Identification et choix des artisans et des femmes promotrices des micros entreprises pour la production, la commercialisation/vente des foyers améliorés.

- Sensibilisation et mobilisation des communautés locales autour du projet.

Quel a été l’apport de l’action pour les bénéficiaires finaux et/ou le groupe cible (si différents) et pour la situation dans le pays ou la région cible visé(e) par l’action?

Le démarrage et l’exécution de certaines  activités sur le terrain telles que les constructions des kiosques solaires, la réalisation des essais de pompage, ont entrainé un grand engouement des bénéficiaires autour du projet. Les travaux de construction ont permis de créer des emplois temporaires avec l’utilisation par les entreprises de construction de main d’œuvre locale.

Un autre aspect important à souligner est le démarrage, dans les 30 villages, des activités de formation des femmes des groupes EPC, des comités de sante villageois (CVS) et des comités de gestion scolaires(CGS) en gestion administrative et financière.Sous l’impulsion du projet 32 nouveaux groupes EPC se sont créés ou reconstitués.

Au sein de chaque village cible a été établi un Comité d’Energie dont la capacité des membres a été renforcé et dont le rôle et les responsabilités ont été définis.

Veuillez énumérer les indicateurs de l’objectif spécifique et indiquer le degré de réalisation de ce dernier, si cette information est disponible à ce stade:

| Indicateurs Objectifs spécifiques | Degrés de réalisation |
| --- | --- |
| 1. % de groupements de femmes EPCs ayant augmenté leur revenu à travers l'utilisation des services d'énergies moderne pour les activités génératrices de revenu. (cible: au moins 60% des groupes de femmes bénéficiaires) | 0% |
| 2. % de ménages utilisant les sources d'énergie nouvelles pour la cuisine. (cible: au moins 50% des ménages bénéficiaires) | 0% |
| 3. % de ménages utilisant les sources d'énergie nouvelles pour l'éclairage domestique. (cible: au moins 20% des ménages bénéficiaires) | 0% |
| 4. % de population ayant améliorés l'accès aux services de base à travers l'équipement des infrastructures publiques avec les énergies renouvelables (cible: au moins 50%). | 0% |
| 5. Nombre d'emploi créés pour les femmes dus à l'augmentation de l'accès aux énergies modernes et aux activités économiques. (cible: au moins 85) | 0 |
| 6. Nombre de bénéficiaires avec accès sécurisé à l'énergie hors du réseau inter connecté. (cible 21,000) | 0 |

Le niveau actuel d’avancement du projet ne nous permet pas encore de pouvoir clairement observer la réalisation des objectifs spécifiques, ce qui est normal à ce stade du projet.

  - Résultats et activités

Comment évaluez-vous les résultats obtenus jusqu'à présent? Incluez vos observations sur l'exécution et la réalisation des produits, des résultats et de l'impact par rapport à l’objectif spécifique et à l’objectif global et indiquez si l'action a eu des résultats positifs ou négatifs inattendus.

La première année de mise en œuvre du projet a permis d’atteindre essentiellement les objectifs fixés concernant les activités suivantes : mobilisation des acteurs locaux et nationaux ; réalisation de  l’étude de la ligne de base ; réalisation des deux études stratégiques sur le secteur de l’énergie au Mali , finalisation et publication des Dossiers d’Appels d’Offres pour l’acquisition des matériels solaires et autres, sélection des entreprises pour l’exécution des  marchés lancés , démarrage et  exécution en cours de certains marchés (construction des bâtiments pour kiosques solaires, réalisation des essais de pompage sur les forages, travaux de fabrication des séchoirs et chauffe –eau solaires), renforcement des capacités des femmes EPC, des CGS, des CVS. Les résultats des activités cités ci-dessusconstituent la base requise pour garantir la bonne réalisation des activités qui seront déployés au cours des deux prochaines années permettant d’atteindre les objectifs spécifiques et global du projet.

Pendant cette période, les partenaires du projet ont choisi de faire évoluer la stratégie de mise en œuvre de certaines activités dans le but d’améliorer l’impact et la durabilité de ces activités. Ces modifications sont décrites dans la suite de rapport et synthétisées à l’annexe 11. Elles concernent les activités suivantes :

- A.1.1 Diffusion et Adoption des  foyers améliorés dans la zone du projet,

- A.2.2 Fournir  5 Centres de Santé (maternités et dispensaires) en éclairage alimenté à partir d'énergie renouvelable,

- A.2.3 Fournir  5 Centres de Santé (maternités et dispensaires) en réfrigérateurs,

- A.3.1 Installation de 30 systèmes de pompage solaire pour fournir l'eau potable et l'irrigation pour le maraichage sur 30 forages existants.

Veuillez énumérer les risques qui auraient pu compromettre la réalisation de certaines activités et expliquer comment ils ont été pris en compte.

A la fin de cette période de rapportage (février 2016) il y a encore des incertitudes sur la possibilité d’installer des systèmes de pompage solaire dans tous les villages du projet. En effet dans certains villages il y a des doutes sur les performances des forages qui doivent avoir un débit minimum (3,5m3/H) pour bénéficier d’une installation. Les études nécessaires sont en cours (voir A.3.1) pour confirmer cette situation. Si ces cas sont confirmés des solutions alternatives d’accès à l’eau seront étudiées.

Veuillez énumérer tous les résultats, en indiquant les progrès réalisés par rapport aux indicateurs, de même que toutes les activités connexes exécutées pendant la période de référence, conformément à l'annexe 1.

- R.1. Les ménages ruraux, particulièrement ceux d’une extrême pauvreté, ont accès à des foyers améliorés dans les 30 communautés.

Les activités réalisées et leurs résultats sont décrits ci-après :

25 femmes ont été identifiées pour assumer la gestion des microsentreprisesqui vont assurer la production de foyers améliorés,

1. Pourcentage (%) de ménages ayant accès aux foyers améliorés (cible: au moins 50%  des ménages) : 0% ménage  ont accès aux foyers améliores

2. Nombre de micro entreprises créées pour les femmes, enregistrées et fonctionnelles.  (Cible: au moins 05) : 0 micro entreprise créé

3. Nombre d'emploi créés pour les femmes dus à l'augmentation de l'accès aux micros entreprises pour les foyers améliorés (cible: au moins 25) : 0 emplois créés pour les femmes.

A.1.1 «Diffusion et Adoption des foyers améliorés dans la zone du projet :

Dans le souci de garantir la pérennité de l’activité concernantla diffusion des foyers améliorés, la stratégie qui consistait à distribuer 3.086 foyers améliorés aux femmes des trente (30) communautés a été revue dans sa globalité par les différents partenaires du projet.

La nouvelle stratégie de diffusion des foyers améliorés ainsi développée est la suivante :

- Type de foyer : Le foyer amélioré mixte « Nafa Tiama » a été retenu, sur la base de son coût, son efficacité, sa relative facilité de construction et son utilisation fréquente au Mali, comme le type de foyer principal qui va être diffusé dans le cadre du projet PASER-K. D’autres modèles seront également proposés afin que les utilisateurs puissent choisir celui qui leur convient le mieux.

- Les artisans sélectionnés dans les 4 communes du projet seront formés à la fabrication des différents types de foyers améliorés avec un accent sur le foyer « Nafa Tiama ».

- Les 300 premiers foyers améliorés  pour les familles vulnérables (familles ayant une personne handicapée et femmes chefs de familles) seront fabriqués par les artisans locaux (forgerons) lors de leur formation.

- Les autres 2786 foyers améliorés (différence entre 3086-300) seront fabriqués par les artisans (forgerons) locaux pour approvisionner les micros entreprises qui se chargeront de les vendre.

- Les 400premiers foyers produits seront vendus à un prix promotionnel durant deux mois, le projet subventionnera 50% de leur prix de vente. Cette action a pour objectif de favoriser le lancement des micros entreprises en rendant dans un premier temps le produit plus accessible aux bénéficiaires.Les groupes EPC seront mis au centre des activités de promotion et de vente des foyers.

Le montant issu de la vente servira de fonds revolving (fonds de roulement) pour les micros entreprises.

Le dossier d’appel d’offre pour la diffusion des foyers améliorés (avec la nouvelle stratégie) a été finalisé et publié. Le dépouillement des offres, l’attribution du marché et la signature du contrat avec l’entreprise sous-traitantesont en cours. L’entreprise sélectionnée(ONG GRAT)a en charge le renforcement des capacités des quinze (15) artisans dédiés à la production des foyers améliorés, la formation des vingt-cinq (25) femmes gérantes des microentreprises en gestion administrative, financière et marketing ainsi que le suivi pendant vingt (20) mois des 15 artisans et  des 5 microentreprises.Les activités de renforcement des capacités des artisans pour la production des 300 premiers foyers et de formation des femmes gérantes se dérouleront pendant les deux premiers mois du contrat, le reste de la période sera  consacré au suivi des artisans et du bon fonctionnement des micros entreprises.

Energia Sin Fronteras (EsF) partenaire technique du projet a contribué à cette activité avec :

- Appui à la définition de la stratégie « foyer améliorés »

- Appui à la définition et reformulation des Termes de Référence sur les foyers améliorés

- Analyse de l’offre du prestataire de serviceset recommandations dans la phase de négociation de la prestation

Le nom initial de cette activité était« A.1.1. Distribution d’au moins 3.086 foyers améliorés dans les ménages »et a été changépour refléter la nouvelle stratégie.

A.1.2 - «Campagne de sensibilisation pour les familles sur les nouveaux foyers»

Séances de démonstration de l’utilisation du foyer Nafa Tiama

Les populations ont été informées dela nouvelle stratégie de diffusion et d’adoption des foyers améliorés (environ 3,256 personnes ont été touchées parles campagnes de sensibilisation) lors des activités d’information et de sensibilisation sur le projet réalisées par CAEB.  Des séances  de sensibilisation et de démonstration  sur l’utilisation des nouveaux foyers sont régulièrement  organisées  par les animateurs de l’ONG CAEB avec des échantillons de foyer Nafa Tiama (mis à disposition par AER-Mali)   pour une meilleure compréhension de l’utilisation de ces foyers et de ses bénéfices. EsF a contribué à la réflexion sur les outils possibles de sensibilisation/promotion des foyers améliorés.

A.1.3 «Création de 5 microentreprises de femmes pour la production localede foyers améliorés»

Le processus d’identification et de sélection des femmes qui feront partie des micros entreprises s’est déroulé début 2016. Au total 25 femmes ont été sélectionnées pour constituer les membres des5 microsentreprises, dont une dans chaque chef-lieu de commune (1 à Bendougouba, 1 à Dafela, 1 à Sebekoro et 1 à Boudofo) et 1 à Kita ville.Vingt Cinq femmes dynamiques  ont été  retenues à travers les critères suivants :

- Etre membres d’un groupe EPC ou leader d’une association de groupes EPC ;

- Etre un agent réplicateur (avoir mis en place au moins 03 à 10 groupes EPC dans au moins 02 villages) ;

- Etre stable et avoir de bonne relation sociale  dans la localité

- Mener une activité commerciale et être reconnue comme une personne entreprenante

- Etre connue dans la localité comme une personne dévouée pour les activités communautaires ;

- Etre une bonne communicatrice et crédible au sein de la communauté

- Etre engagée dansdes activités de protection de l’environnement

Ces femmes recevront prochainement une formation en gestion de microentreprises et seront suivies lors du démarrage de leurs activités.

En parallèle 15 artisans (3 par microentreprises) ont également été sélectionnés afin d’être formés aux bonnes techniques de fabrication des foyers améliorés de type Nafa Tiama mais aussi de 2 autres modèles (Teliman et Damuu). Ces artisans produiront les foyers améliorés sous la responsabilité des micros entreprises qui assureront l’approvisionnement en matières premières et la commercialisation des produits finis.

Le prestataire qui assurera la formation technique des artisans et la formation des femmes membres des micros entreprises a été identifié à travers un appel d’offre local. Il démarrera ses formations en avril et assurera un suivi régulier des artisans et des micros entreprises sur une période de 20 mois.

.A.1.4 «Renforcement de capacités des femmes impliquées dans les 5 microentreprises locales»

Cette activité a été combinée avec celle d’A.1.1(Diffusion et Adoption des foyers améliorés).

Les vingt-cinq (25) femmes gérantesdes micros entreprisesayant été déjà identifiées, suivront uneformation en gestion eten techniques de commercialisation des foyers améliorés pendant six (06) jours à Kita.Le suivi du bon fonctionnement des 5 microsentreprises sera assuré par le prestataire contracté et se déroulera pendant sur une période de vingt (20) mois à partir de la signature du contrat.

A.1.5- «Visite d’échange d'expériences avec d’autres micro entreprises fonctionnelles»

Cette activité est planifiée pour la deuxième année et sera réalisée dès que les 5 microsentreprisesseront opérationnelles dans la production et la commercialisation des foyers améliorés.

R2 – «Les familles, particulièrement les femmes et les enfants, ont accès à des services d’éducation et de santé de meilleure qualité, incluant la nuit»

Les activités réalisées ne se traduisent pas encore par une amélioration des indicateurs proposés à ce stade d’avancement du projet

2.1. Le taux de passage des élèves de la 6e à la 7e année a été augmenté de 10%: +0% d’élèves

2.2. Nombre d'écoles dotées de système d'éclairage alimenté par l'énergie solaire (au moins 24 écoles): 00 école électrifiée

2.3. Nombre d'écoles dotées d'une borne fontaine (24 écoles): 00 école dotée en borne fontaine

2.4 Nombre d'institutions sanitaires dotées de système d'éclairage, de chauffage d'eau et de réfrigérateur et d'accès à l'eau potable (cible: au moins 5) : 00 institutions sanitaires.

2.5. Nombre de centres qui conservent les vaccins dans les conditions optimales (entre 2° et 8°c) (au moins 5 centres): 00 centre de santé conserve les vaccins dans les conditions optimales (entre 2° et 8°c)

A.2.1 - «Fournir 24 écoles publiques (1er et 2e cycles) en éclairage alimenté à partir d'énergie renouvelable»

Le Dossier d’Appel d’Offre International (DAOI) pour le recrutement de l’entreprise devant réaliser la fourniture et l’installation des kits d’éclairage photovoltaïques des 24 écoles a été finalisé et publié le 10 janvier 2016. EsF a contribué dans l’analyse et la rédaction des aspects techniques du dossier d’appel d’offres (DAO) pour la fourniture et le montage des équipements solaires photovoltaïques et avec la définition des aspects commerciaux du DAO (conditions de fourniture, approvisionnement,  garanties, etc.).

Le dépouillement, l’analyse des offres, l’attribution du marchésont en cours à la date de l’élaboration de ce rapport. La signature des contrats est planifiée pour le mois d’Avril2016. Au total 38 kits d’éclairage seront installés, chaque école en recevant 1, 2 ou 3 en fonction du nombre de salles et de bâtiments. Chaque kit alimentera 10 points lumineux qui pourront éclairer 2 ou 3 salles.

Le délai d’exécution des travaux est fixé à cinq (5) mois à partir de la signature du contrat avec l’entreprise retenue.

La réception provisoire des installations est prévue pour le mois de septembre2016.

.A2.2 - «Fournir  5 Centres de Santé (maternités et dispensaires) en éclairage alimenté à partir d'énergie renouvelable»

Avec les résultats de l’étude de la ligne de Base, le nombre total de maternités rurales est passé de 5 à 7 centres de santé.

Le recrutement de l’entreprise devant réaliser la fourniture et l’installation des kits d’éclairage photovoltaïques des centres de santé a été réalisé dans le cadre du même DAO publié le 10 janvier 2016 (avec la collaboration d’EsFégalement). Le dépouillement, l’analyse des offres, l’attribution du marchésont en cours à la date de l’élaboration de ce rapport. La signature des contrats est planifiée pour le mois d’Avril 2016. Le délai d’exécution des travaux est fixé à cinq (5)  mois à partir de la signature du contrat avec l’entreprise retenue.

La réception provisoire des installations est prévue pour le mois de septembre 2016.

A2.3 - «Fournir  5 Centres de Santé (maternités et dispensaires) en réfrigérateurs»

Suite à l’étude de base, et aux discussions avec la direction du CSREF de Kita et avec le Directeur Régional de la santé sur les besoins réels des maternités et dispensaires,il a été décidé en commun accord avec tous les partenaires impliqués que les réfrigérateurs solaires devront être placés uniquement dans des CSCOM et non dans des maternités ou dispensaires comme prévu initialement. Plusieurs arguments ont amené à ce choix :

- Le schéma directeur du ministère de la santé stipule que les vaccins doivent être stockés dans les CSCOM qui servent de base pour les stratégies avancées de vaccination. En aucun cas les vaccins ne pourraient être stockés dans un centre d’un échelon inférieur (maternité, dispensaire).

- Les matrones qui gèrent les maternités n’ont pas toujours les compétences pour gérer les intrants médicaux qui pourraient être stockés dans les réfrigérateurs.

- Le risque de détournement de l’utilisation des réfrigérateurs est élevé.

Il a donc été décidé d’installer les frigos solaires dans les 4 CSCOM de la zone d’intervention encore non équipés. Plan International Mali a déjà installé11 réfrigérateurs solaires dans le cercle de Kita à travers un autre projet. Sous la recommandation de l’équipe de l’UNICEF en charge de développer la chaine du froid pour les campagnes de vaccination au Mali, le modèle Sure Chill BLF 100 DC, homologué par l’OMS, a été installé. Dans le DAO a été spécifié ce modèle ou tout modèle aux caractéristiques équivalentes. Son principal avantage est son autonomie de plusieurs jours sans utilisation de batterie de stockage, ce qui limite les coûts d’entretien et les risques de pannes.

L’installation se fera en collaboration avec une équipe spécialisée du ministère de la santé qui sera en charge du suivi et de la maintenance de ces réfrigérateurs solaires.

A.2.4. «Fournir 5 Centres de Santé (maternités et dispensaires) en chauffages solaires

Le dossier d’appel d’offre (DAO) pour le recrutement de l’entreprise devant réaliser les travaux de fourniture et d’installation des Chauffe-eau solaires dans les 5 centres de santé a été publié et le processus de sélection de l’entreprise(dépouillement, analyse des offres  et attribution du marché)  a été effectué.Le contrat est déjà signé avec l’entreprise AIRCOM. Les travaux de fabrication des chauffe–eau solaires sont  en cours. Le marché étant combiné avec celui de la fourniture des séchoirs solaires, l’entreprise a deux (2) mois pour réaliser la fourniture et l’installation des 5 chauffe-eaux solaires au niveau des maternités et dispensaires de la zone du projet. La fin du délai contractuel de l’exécution des travaux est prévue pour début Avril 2016.

A.2.5.  «Fournir 60 places publiques en éclairage alimenté à partir d'énergie renouvelable

La sélection de l’entreprise devant réaliser la fourniture et l’installation des 60 lampadaires solairesest en cours dans le cadre du même DAO publié le 10 janvier 2016(avec la collaboration d’EsF mentionné dessus). Le dépouillement, l’analyse des offres, l’attribution du marchésont en cours à la date de l’élaboration de ce rapport. La signature des contrats est planifiée pour la fin du  mois d’Avril 2016.

A.2.6. Renforcement de capacité en gestion de 5 comités de santé villageois

Cette activité concerne le renforcement des capacités en gestion administrativeet financière de 30 membres (soit 6 membres/CVS)  des 5 comités de sante villageois (CVS). Les activités de formation sont en cours au moment de l’élaboration de ce rapport. La situation définitive des activités de formations  des 5 CVS sera connue dans le prochain rapport semestriel. Les villages concernés étant Sangarebougou, Djeguila, Keniekola, Toumoumba et Golobladji.

R.3. Amélioration de l'accès à des services énergétiques modernes et productifs dans les 30 communautés.

Les activités réalisées ne se traduisent pas encore en une amélioration des indicateurs proposésà ce stade d’avancement du projet.

3.1 Pourcentage (%) des femmes membres de groupements EPC ayant augmenté leur production agricole à travers l'utilisation des énergies renouvelables (cible: au moins 50%): 0 %

3.2. Pourcentage (%) de femmes membres de groupements EPC ayant accès à l'eau pour l'irrigation des périmètres maraichers (cible: au moins 50%): 0%

3.3. % de produits agricoles des groupements de femmes transformés. (Cible: au moins 20%): 0%

3.4. Nombre d'emplois créés pour les femmes dus à l'augmentation de l'accès à l'énergie (cible: au moins 60): 0 emploi

3.5. % personnes ayant accès à une source d'énergie moderne permanente dans le village. (Cible : au moins 50%): 0%

3.6. Quantité d'électricité disponible pour la consommation fournie par le kiosque solaire (cible: au moins 40,536 KWh/an) : 0.

A.3.1- «Installation de 30 systèmes de pompage solaire pour fournir l'eau potable et l'irrigation pour le maraichage sur 30 forages existants»

L’installation des systèmes de pompage solaire pour la fourniture de l’eau potable et pour l’irrigation de jardins maraichers n’a pas encore commencé. Avant de commencer l’installation, il y a lieu de procéder d’abord au soufflage et essais de pompage des forages existants.

Des investigations ont été menées auprès des services de l’Hydraulique pour avoir les informations sur les caractéristiques de tous les forages existants des 30 villages. Les données ont révélé que certains forages ont un débit supérieur à 5m3/h alors que d’autres ont un débit insuffisant pour l’installation d’un système de pompage solaire pour alimenter à la fois le périmètre maraicher, le centre de santé, l’école et le village. Les informations recueillies sur les 30 villages se présentent comme suit :

- 4 villages avec des forages répondant aux critères de capacité (débit minimum de 5m3/h).

- 6 villages dont les forages ont des capacités limités.

- 20 villages dont les forages ont des débits insuffisants pour assurer à la fois l’approvisionnement du jardin maraicher et des bornes fontaines dans le village (centre de santé, école, village).

Les essais de pompage en cours sont effectués sur tous les forages de la zone du projet ayant un débit supérieur ou égal à 2 m3/h (données service Hydraulique de Kita), afin de vérifier le débit réel des forages suite à l’opération de soufflage qui permet d’en récupérer la capacité. Les résultats permettront d’identifier le nombre de forages ayant un débit suffisant pour installer un système de pompage solaire, pour alimenter à la fois les périmètres maraichers et les points d’eau potable. En même temps un échantillon d’eau de chaque forage est analysé pour connaitre la qualité de l’eau du forage.

Un total de 33 forages (débit ≥ 2m3/h) ont été choisis, sur lesquels les tests de pompage sont en cours de réalisation pour confirmer les débits de fonctionnement réels ce qui permettra de dimensionner les équipements de pompage (débit, profondeur, etc.).  23 villages du projet sont concernés par ces essais. Dans les villages n’ayant pas de forage avec un débit suffisant (selon les données du service hydrologique), des études hydrogéologiques seront réalisées pour déterminer le potentiel de ressource en eauafin d’éventuellement réaliser de nouveaux forages. La réalisation de nouveaux forages dépendra également de la disponibilité budgétaire ou de l’identification de sources de financement additionnels (dépense non planifiée).

Le dossier d’appel d’offres pour le recrutement des entreprises de forages pour la réalisation des essais de pompage a été publié, la sélection des entreprises a été effectuée et le marché a été attribué à trois (3) entreprises de forages : Entreprise HYDROBAT-MALI SARL, Entreprise  Hydro Services Aménagement (H.S.A) et Entreprise HYDRO- MALI  SARL

Travaux essais de pompage à Sounti

Les contrats ont été signés début Févier 2016 avec les entreprises de forages devant réaliser les travaux de soufflage et d’essais de pompage. Les travaux programmés pour un délai d’exécution de 2 mois sont en cours de réalisation. Les résultats définitifs des essais sur tous les forages concernés sont attendus pour fin Mars –début Avril 2016.

Ainsi toutes les autres activités (préparation et publication des DAO) sur le système de pompage solaire ont été reportées au premier semestre de la deuxième année de mise en œuvre du  projet, dans l’attente de ces résultats.

Compte tenu de cette problématique sur les forages, tous les villages du projet ne vont pas bénéficier systématiquement des systèmes de pompage solaires pour l’irrigation des périmètres maraichers et la consommation de l’eau potabledes usagers.

Les travaux se dérouleront en deux étapes:

- 1ere Etape : Fourniture et installation des systèmes de pompage solaire pour un certain nombre de sites pour lesquels un débit minimum aura été confirmé par les essais de pompage.

- 2eme Etape :En fonction de la possibilité (i) d’améliorer les performances des forages au débit trop faible, (ii) des résultats des études hydrogéologiques, (iii) de la disponibilité budgétaire, les systèmes de pompage solaire seront installés dans les villages encore non équipés

Le risque existe que dans certains villages les conditions hydrogéologiques ne permettent pas la mise en place d’un système de pompage solaire. Dans ce cas, les options à envisager sont (a) faire des installations dans des villages voisins (non ciblés initialement par le projet), (b) faire plusieurs installations dans le même village lorsqu’il y a des forages disponibles.

Dans les villages non équipés des solutions alternatives pour améliorer l’accès à l’eau seront étudiées

A.3.2.-«Installation de 30 réseaux de distribution d´eau pour 24 écoles, 5 centres de santé, 30 jardins maraichers et 30 villages»

Cette activité étant dépendante de l’activité A.3.1 (constituant un seul lot avec A.3.1)  sa réalisation ne sera effective qu’une fois l’activité A.3.1 complétée.

A.3.3- «Réaliser 30 kiosques solaires (fourniture d'électricité à partir d'énergie solaire)»

Cette activité comprend deux étapes ; (1) la construction du local, (2) l’installation des équipements solaires pour la charge des batteries et téléphones cellulaires des populations.

La construction des bâtiments est en cours d’exécution (voir photo construction bâtiments). Trois entreprises(HYDROBAT MALI SARL ; G-K Constructions et Services et Entreprise TRAORE TRAVAUX (E.T.T)) ont été recrutées afin d’accélérer la construction et de limiter les risques. La fin des travaux pour les trois entreprises est prévue pour le mois d’Avril 2016(soit 3 mois à partir de la signature des contrats).

Construction local Kiosque de Dialakoni

Construction local Kiosque de  Sangarebougou

Le DAO concernantle recrutement de l’entreprise devant réaliser les travaux de fourniture et d’installation des équipements solaires pour les 30 kiosques solairesa été finalisé et publié (avec la collaboration d’EsF mentionné précédemment). Le dépouillement, l’analyse des offres, l’attribution du marché sont en cours à la date de l’élaboration de ce rapport. Le processus de sélection des entreprises et la signature des contrats sont prévus pour la fin du mois d’avril 2016.

Le délai d’exécution des travaux de fourniture et d’installation des équipements du kiosqueest fixé à cinq (5)  mois à partir de la signature du contrat avec l’entreprise retenue.

La réception provisoire des installations solaires est prévue pour le mois de septembre 2016.

A.3.4-« Fournir 60 groupements de femmes dans les 30 villages en séchoirs solaires»

La dotation des groupements de femmes dans les 30 villages en séchoirs solaires pour le séchage des produits maraichers est en cours de préparation.

Le dossier d’appel d’offre (DAO) pour le recrutement de l’entreprise devant réaliser les travaux  de fourniture et d’installation des 60 séchoirs solaires dans les 30 villages a été publié et le processus de sélection de l’entreprise (dépouillement, analyse des offres  et attribution du marché)  a été effectué.Le contrat est déjà signé avec l’entrepriseAIRCOM (adjudicataire dudit marché). Les travaux de fabrication des séchoirs solaires est en cours. Le marché est combiné avec celui de la fourniture et l’installation des 5 Chauffe-eau solaires. La fin du délai contractuel de l’exécution des travaux est prévue pour début Avril 2016 (date de réception des travaux).

A.3.5-« Dotation de 30 villages en moulin solaire»

Local moulin solaire de village de Dialakoni

Cette activité comprend deux étapes, la construction du local en banco devant abriter le moulin et l’installation du système solaire dans chacun des 30 villages.

Les communautés ont en charge la construction du local du moulin. Le local pour le moulin est en cours de construction dans chacune des communautés et certaines ont même déjà terminées la construction. Les dimensions du local sont comprises entre 4mx4m ou 5mx4m selon les possibilités des communautés.

Le recrutement de l’entreprise devant réaliser la fourniture et l’installationdes moulins avec générateur PV, le régulateur, les batteries et les accessoires a été réalisé dans le cadre du DAOI publié le 10 janvier 2016 (avec la collaboration d’EsF mentionné dessus). Le dépouillement, l’analyse des offres, l’attribution du marchésont en cours à la date de l’élaboration de ce rapport. La signature des contrats est planifiée pour le mois d’Avril 2016.

Le délai d’exécution des travaux de fourniture et d’installation des moulins à générateurs solairesest fixé à cinq (5)  mois à partir de la signature du contrat avec l’entreprise retenue.

La réception provisoire des installations est prévue pour le mois de septembre2016.

A.3.6-«Former au moins 2 femmes membres de groupement EPC par village (30) sur les techniques de gestion financière et administrative».

Formation des femmes EPC a Kenieroba

Formation des femmes EPC a Karaya Kofilabe

Les activités de formation des femmes EPC sur les techniques de gestion administrative et financière sont en cours de réalisation dans les 30 villages du projet. Cette formation ciblait262 femmes issues des 131 groupes EPC (2 par groupe) qui ont été recensés dans la zone du projet contre 99 groupes EPC prévus initialement. En effet, avec la présence du projet, 32 nouveaux groupes EPC se sont créés ou reconstitués.

Au total ce sont finalement 337 personnes, dont 11 hommes membres des comités d’énergie, quiont pris part aux différentes séances de formation dans les 30 villages de la zone de projet car pour certains groupes EPC plus de 2 femmes étaient présentent. Cette forte participation souligne l’intérêt que les bénéficiaires ont porté à la formation. (Sebekoro = 111 personnes, Bendougouba =57personnes, Badia = 66   Boudofo = 92).

Sur les 326 femmes formées seulement 111 femmes sont capables de tenir correctement des documents de gestion comptable et administrative, soit  34,04% du total des femmes formées, taux relativement faible si l’on tient compte de l’importance des rôles que doivent tenir les femmes dans la gestion des installations (voir le rapport de formation en annexe 8 de ce rapport). Des formations continues lors des supervisions régulières des activités permettront de combler ces lacunes. De même des sessions de renforcementsont prévues durant les deux prochaines années (tous les  6 mois à partir de la première formation), pour améliorer les compétences et consolider les acquis.

A.3.7. Assurer le suivi et l'encadrement technique des groupes de femmes EPC dans les 30 villages

La réalisation de cette activité a déjà été lancée, bien que planifiée seulement pour la deuxième année du projet. Une étude sur la situation organisationnelle et fonctionnelle des groupements EPC a été élaborée par l’ONG CAEB. A cet effet, un questionnaire a été administré auprès des groupements EPC existants.

Il est à noter qu’avec la présence des animateurs de CAEB dans les communautés bénéficiaires du projet, 32 groupes EPC se sont reconstitués. Le nombre final de groupements EPC dans la zone du projet est de 131 EPC. A la date de l’élaboration de ce rapport, le questionnaire a été administré auprès de ces 131  groupes EPC. Les résultats permettront d’identifier les groupements les plus actifs pour s’appuyer sur eux pour la mise en œuvre du projet et d’identifier les besoins en renforcement des capacités des groupements EPC.

- R4. Les capacités techniques et institutionnelles et la gestion des institutions nationales, régionales et locales sont renforcées.

Les activités réalisées ne se traduisent pas encore en une amélioration des indicateurs proposés, ce qui est normal à ce stade d’avancement du projet.

4.1. Nombre d'outils de gestion développés pour l'amélioration de la qualité de l'accès aux services de l'énergie moderne pour les communautés (cible : au moins 02): 0 outil de gestion développé

4.2. Nombre d'officiels des institutions ciblées formés par le projet (cible: au moins 10 agents):

0 institution

4.3. Nombre de techniciens formés dans la maintenance corrective (cible: au moins 90 personnes): 0 Technicien

4.4. Nombre de membres de comité d'énergie formés en maintenance préventive (cible: au moins 90 personnes): 0 Technicien

A.4.1. Réunion institutionnelle de démarrage du projet

Cette activité a été exécutée officiellement les 18, 19, 24, 25 Mars 2015. Elle a marqué le démarrage du projet. Au cours de ce lancement, plusieurs activités ont eu lieu dont la réunion technique avec les partenaires du projet et la réunion institutionnelle de démarrage du projet. Le lancement du projet a été effectué en présence du Ministre malien de l’Energie et de l’Eau à Kita (la zone du projet).

A.4.2- «Réunion trimestrielle entre l'équipe de Kita et les acteurs locaux»

Une séance de travail entre Plan Espagne et Plan Mali sur le budget et autres documents concernantla mise en œuvre du projet a eu lieu en Mai 2015.Il a été décidé au cours de cette séance que l’équipe du projet de Kita et les acteurs locaux ne se rencontreront que de manière trimestrielle et non pas mensuelle comme initialement prévue. En effet par sa nature le projet n’évolue pas suffisamment d’un mois à l’autre pour justifier une rencontre mensuelle.

La première réunion trimestrielle entre l’équipe du projet et les acteurs locaux s’est tenue le 13 Janvier 2016. Cette réunion avait pour but de :

- évaluer les progrès réalisés par le projet

- valider les programmes de travail des animateurs de CAEB

- Formuler des recommandations pour le bon déroulement des activités de mise en œuvre du projet.

Au terme de la réunion, les recommandations suivantes ont été formulées par les participants :

- Respecter les objectifs quantitatifs du projetafin de ne pas modifier les indicateurs, donc si certains équipements pour des raisons techniques ou autres ne peuvent pas être installés dans un village, trouver une localisation alternative pour ne pas diminuer les quantités.

- Prévoir, même si les DAO des équipements solaires sont lancés, d’ajuster à la signature des contrats les quantitatifs (compléter a 60 lampadaires solaires au lieu de 58 et a 5 réfrigérateurs solaires au lieu de 4 comme indiqué dans le DAO)

- Développer des stratégies de communication pour informer les communautés sélectionnées bénéficiaires des frigos sur les nouvelles décisions (installation des frigos dans les CESCOM).

A.4.3 -«Réunion semestrielle du comité de pilotage»

Le premier comité de Pilotage du PASER-K a été tenu à Kita le 19 Janvier 2016. Cette réunion avait pour but de :

- Informer les partenaires et les services techniques sur l’état d’évolution des activités de mise en œuvre du projet (niveau d’avancement,difficultés, solutions envisagées, changements intervenus);

- Formuler des recommandations pour le bon déroulement des activités de mise en œuvre du projet.

- Analyser et discuter toutes autres questions relatives au projet que pouvaient avoir les participants;

- Soumettre aux participants la planification des activités pour la prochaine période.

- Produire un rapport du comité de pilotage.

La réunion a enregistré la participation  d’une quarantaine (40) de participants, parmi lesquels des maires/représentants des 4 communes d’intervention, quelques membres des groupes  EPC, les membres des CVS, CGS, des communautés bénéficiaires,  des représentants des services techniques déconcentrés de l’état, les autorités administratives (préfecture de Kita), la mairie urbaine de Kita et les représentants de la ville de Kita.

Des recommandations pour le bon déroulement de la mise en œuvre des activités ont été formulées par les participants et sont en cours de résolution avant le prochain comité de pilotage prévu pour Juin 2016.

A.4.4. Formation d'au moins 3 artisans par village sur les techniques d'entretien et de maintenance des installations des foyers améliorés

Les artisans formés, assureront l’entretien et la maintenance des foyers améliorés. Leurs capacités seront renforcées sur les techniques d’entretien et de maintenance des foyers améliorés par les techniciens  de AER –MALI avec le support des autres partenaires (Plan Mali, CAEB et EsF). Cette activité sera réalisée pendant l’année 2 du projet.

A.4.5. Formation d'au moins 3 personnes (membres des comités sur les énergies)par village sur les techniques d'entretien et de maintenance préventive des installations solaires

Cette activité attend l’exécution des installations solairessur terrain. Cette formation va concerner les membres des différents Comités d’Energie Villageois (CEV) mis en place (soit 90 personnes).

A.4.6. Formation d'au moins 3 personnes par village sur les techniques d'entretien et de maintenance corrective des installations solaires

Cette activité attend l’exécution des installations solairessur terrain. Cette formation va concerner les techniciens (90 techniciens électriciens) de la zone du projet afin d’assurer la maintenance corrective des équipements solaires en cas de panne.

A.4.7. Mise en place de 30 comités d'énergie

Cette activité a été mise en œuvre avec le déploiement des animateurs de l’ONG partenaire CAEB dans les communes du projet. A ce jour les 30 comités d’énergie ont été mis en place. Un document fixant les rôles, les responsabilités des membres et leurs critères de sélection, a été préparé par les partenaires de mise en œuvre du projet et est disponible (voir en annexe 9). Les membres  des 30 comités d’énergie (9 par comité)ont été formés sur leurs rôles et responsabilités. Les comités sont fonctionnels  et appuient les animateurs dans les activités demobilisation, desensibilisation et d’information des communautés. Des séances de formationsont prévues pour renforcer leurs compétences techniques dans l’entretien et la maintenance  des systèmes solaires qui seront installés.

A.4.8. Visite conjointe AER, CAEB et les institutions locales dans les communautés

La mise en œuvre de cette activité est prévue pour l’année 3 de l’action.

A.4.9. Ateliers de partage entre les entreprises privées et les institutions publiques locales et régionales pertinentes

La mise en œuvre de cette activité est prévue pour l’année 3 de l’action.

A.4. 10.Étude sur l'Électrification rurale, énergies renouvelables et  énergie de cuisson : État de la situation au Mali.

La mise en œuvre de cette activité a commencé en mars 2015 et s’est terminée en février 2016 (état d’avancement : 100%).

La représentante de l’ONG EsF a effectué à cette fin deux missions au Mali : l’une en mai 2015 visant :

- à valider, avec les partenaires du projet, le contenu attendu des deux études afin de les rendre les plus utiles possibles pour les acteurs locaux,

- à rencontrer les acteurs institutionnels-clés du secteur de l’énergie au Mali pour mieux connaître le secteur

La seconde visite, qui a eu lieu en octobre 2015, visait à obtenir les données manquantes pour finaliser les études et visiter la zone du projet ainsi que d’autres projets similaires afin de dégager quelques leçons et messages clés sur la pérennité de tels projets.

Le rapport inclut : un diagnostic socio-économique et environnemental,  une analyse des ressources et du bilan énergétique, un diagnostic institutionnel et réglementaire ainsi que les principales forces, faiblesses, menaces et opportunités associées à l’électrification rurale, aux énergies renouvelables et aux modes de cuisson sont présentées (type SWOT). Les idées présentées se veulent sources de discussion plutôt qu’être prescriptives. Au final, c’est aux décideurs nationaux, en concertation avec l’ensemble des acteurs, que revient la responsabilité de faire les choix appropriés pour satisfaire les besoins en services énergétiques pour le développement du pays. Cette étude, ni aucune autre, ne peut s’y substituer.

La synthèse et le rapport complet (Électrification rurale, énergies renouvelables et modes de cuisson au Mali. Partie 1. État des lieux) ont été transmis aux acteurs nationaux (et internationaux) du secteur de l’énergie, en particulier aux participants de l’enquête sur l’AER-Mali réalisée dans le cadre de ces études.

Le rapport est disponible en cliquant sur le lien suivant: PDF 2.6 MB

A.4.11.  Etude sur la Pérennité des actions de déploiement des énergies renouvelables et des modes de cuisson efficaces en zones rurales isolées au Mali

Cette activité a été réalisée en même temps que l’activité A.4.10 (état d’avancement : 100%).

La représentante de l’ONG EsF a effectué à cette fin deux missions au Mali (voir description dans la section A.4.10). Plusieurs séances de travail ont également été tenues avec des experts bénévoles d’EsF sur les facteurs de pérennité des projets, l’analyse des ressources énergétiques, les conditions technico-commerciales typiques des projets et la gestion des déchets.

Par ailleurs, une enquête en ligne a été réalisée avec succès en octobre 2015 auprès des acteurs du secteur pour connaître leurs attentes par rapport à l’action menée par l’AER-Mali et sur les pistes de valorisation des énergies renouvelables au Mali (45 répondants).

Le rapport inclut: des réflexions stratégiques sur le rôle de l’AER-Mali et sur la valorisation des énergies renouvelables et des modes de cuisson efficaces au Mali, les résultats de l’enquête auprès des acteurs du secteur, et des principes de base pour renforcer la pérennité des projets et programmes dans le domaine.

La synthèse et le rapport complet (Électrification rurale, énergies renouvelables et modes de cuisson au Mali. Partie 2. Valorisation et pérennité) ont été transmis aux acteurs nationaux (et internationaux) du secteur de l’énergie, en particulier aux participants de l’enquête sur l’AER-Mali réalisée dans le cadre de ces études.

Le rapport est disponible en cliquant sur le lien suivant: PDF 1.4 MB.

Il inclut 4 annexes séparées :

- Annexe 1. Ensemble des commentaires obtenus dans l’enquête sur les énergies renouvelables au Mali PDF 150 KB

- Annexe 2. Éléments méthodologiques de base pour sélectionner les alternatives énergétiques appropriées (électrification rurale) PDF 300 KB

- Annexe 3. Bases technico-commerciales d’acquisition de biens et services nécessaires pour un projet de fourniture de services énergétiques solaires PDF 600 KB

- Annexe 4. Éléments de base de la gestion des déchets induits par les projets d’électrification solaire PDF 250 KB

A.4.12. Atelier sur les énergies renouvelables, les méthodes de l'efficacité énergétique, la régulation de l'énergie et les stratégies de développement rural

Afin de valoriser au mieux les deux études stratégiques réalisées, et étant donné le dynamisme et les changements assez rapides du secteur de l’énergie au Mali, il est envisagé de réaliser cette activité,initialement prévue pour la 3ième année du projet, en fin d’année 2016. Le contenu et les objectifs des ateliers (A.4.12. et A.4.13.) seront revus en fonction de l’évolution des besoins identifiés en cours de projet.

A.4.13. Atelier sur les stratégies d'intervention en matière d'énergies renouvelables et les méthodes d'efficacité énergétique dans les zones rurales pour les ONG locales

La mise en œuvre de cette activité est prévue ultérieurement.

A.4.14. Atelier final et présentation des résultats

Cette activité correspond à la clôture du projet. Elle aura lieu à la fin du projet.

  - Si nécessaire, veuillez soumettre un cadre logique révisé en mettant les changements en évidence.

L’annexe C (cadre logique) modifié est présentée en annexe (2) de ce rapport. Le tableau ci-dessous présente les changements qui concernent des indicateurs de résultat et des intitulés d’activités (ces changements ont déjà été présentés dans le rapport narratif du premier semestre du projet, nous les laissons à titre de rappel).

| Résultat concerné | Intitulé modifié | Intitulé initial | Raisons/ motifs de la modification |
| --- | --- | --- | --- |
| IOV |  |  |  |
| R2 | 1. Le taux de passage des élèves de la 6e à la 7e année a été augmenté 10% | 1. % d'élèves ayant réussi l'examen de passage au Certificat d'études primaires. (cible: au moins 10%) | l'examen du Certificat d'étude primaire a été supprimé par les autorités |
|  | 2. Nombre d'écoles dotées de système d'éclairage alimenté par l'énergie solaire (au moins 24 écoles) | 2. Nombre d'institutions scolaires dotées de système d'éclairage et d'accès à l'eau potable toute l’année. (cible: au moins 25) | l'ancien indicateur est un cumul de deux indicateurs; l'un relatif à l'éclairage et l'autre à l'accès à l'eau potable. Il a donc été scindé en deux. |
|  | 3. Nombre d'écoles dotées d'une borne fontaine (24 écoles) |  |  |
|  | 5. Nombre de centres de santé qui conservent les vaccins dans les conditions optimales (entre 2° et 8°c) (au moins 5 centres) | 4. % d'enfants vaccinés (cible: au moins 50%). | Le projet ne mènera aucune action pour amener les parents à faire vacciner leurs enfants. Pour cela, le % d'enfants vaccinés n'est pas pertinent comme indicateur. Par contre, la dotation des centres en réfrigérateurs solaires doit améliorer les conditions de conservation des produits pharmaceutiques, y compris les vaccins. C'est à cet égard que l'indicateur a été formulé sur les conditions optimales de conservation des produits. |
| R3 | 1. % de femmes membres de groupements EPC ayant augmenté leur production agricole à travers l'utilisation des énergies renouvelables. (cible: au moins 50%) | 1. % de groupe de femmes ayant augmenté leur production agricole à travers l'utilisation des énergies renouvelables. (cible: au moins 50%). | Dans les périmètres maraîchers, il n y a pas que les femmes membres de groupes EPC. De plus, même lorsqu'elles appartiennent à un même groupe EPC, les femmes travaillent individuellement leur portion de terre. L'indicateur doit donc être porté sur les femmes et non sur le groupe auquel elles appartiennent. |
|  | 2. % de femmes membres de groupements EPC ayant accès à l'eau pour l'irrigation des périmètres maraîchers. (cible: au moins 50%). | 2. % de groupements ayant accès à l'eau pour l'irrigation des périmètres maraîchers. (cible: au moins 50%). | Dans les périmètres maraîchers, il n y a pas que les femmes membres de groupe EPC. De plus, même lorsqu'elles appartiennent à un même groupe EPC, les femmes travaillent individuellement leur portion de terre. L'indicateur doit donc être porté sur les femmes et non sur le groupe auquel elles appartiennent. |
| Activités |  |  |  |
| R3 | A.3.1. Installation de 30 systèmes de pompage solaire pour fournir l'eau potable et l'irrigation pour le maraîchage sur 30 forages existants. | A.3.1. Équiper 30 forages avec des systèmes de pompage solaire pour fournir l'eau potable et l'irrigation pour le maraichage | Etant donné que le projet ne prévoit pas la réalisation de nouveaux forages, il y avait un besoin de préciser l'activité qui sera menée (installation de système de pompage solaire), et que la condition nécessaire pour cela était l'existence d'un forage positif dans le village. |
|  | A.3.2. Installation de 30 réseaux de distribution d´eau pour 24 écoles, 5 centres de santé, 30 jardins maraîchers et 30 villages. | A.3.2. Installation de 30 réseaux de distribution d´eau pour 24 écoles et 5 centres de santé | l'alimentation en eau des villages et des jardins n'apparaissait pas dans le précédent intitulé d'activité. |
|  | A.3.5. Installation d'un moulin solaire dans chacun des 30 villages | A.3.5. Fournir les groupements des 30 villages en moulin solaire | Dans certains villages, il existe deux ou trois groupes de femmes. L'indicateur précédent laisse penser que chaque groupe recevra un moulin, ce qui amènerait le nombre de moulins à plus de 30. il fallait donc préciser qu'il n'y aura qu'un moulin par village. |
| R4 | A. 4. 10. Étude sur l'Électrification rurale, énergies renouvelables et énergie de cuisson : État de la situation au Mali | A. 4. 10. Analyser le cadre de régulation de l'énergie au Mali | le contenu des études a évolué en fonction des autres études déjà réalisées ou en cours et pour garantir la pertinence et l'utilité des analyses pour le projet et les acteurs du secteur au Mali. |
|  | A. 4.11. Étude sur la Pérennité des actions de déploiement des énergies renouvelables et des modes de cuisson efficaces en zones rurales isolées au Mali | A. 4.11. Évaluer la situation actuelle des énergies renouvelables et des modes de cuisson au Mali |  |

Veuillez énumérer tous les marchés (travaux, fournitures, services) de plus de 60 000 € attribués pour la mise en œuvre de l’action pendant la période de référence, en indiquant, pour chacun d’eux, le montant, la procédure d’attribution suivie et le nom du titulaire.

| Marché | Type de marches | Montant Euros | Procédure de passation | Noms des titulaires du marché |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construction de 30 bâtiments pour Kiosques solaires | Travaux | 68 426 | Appel d’offres ouvert localement | G-K Construction ; E.T.T-BTP ; HYDORBAT |
| Essais de pompage et soufflage sur 40 forages | Services | 68 165 | Appel d’offres ouvert localement | HYDRO-MALI; H.S.A; HYDROBAT |
| Diffusion des foyers améliorés (fabrication de 3086 foyers améliorés, renforcement des capacités des artisans et des micros entreprises) | Services | Montant prévisionnel 96 654 | Appel d’offres ouvert localement | En cours au moment du rapport. |
| Lot 1 : 30 Moulins à générateur solaire Lot 2 : 30 Kiosques solaires (station de charge de batterie) Lot 3 : Eclairage de 24 écoles, 5 centres de santé et 58 places publiques Lot 4 : 4 Réfrigérateurs solaires | Fourniture et Installation | Montant prévisionnel 628 547 | Appel d’offre ouvert International | En cours au moment du rapport. |

  - Veuillez fournir un plan d’action mis à jour

|  | Préparation/ Mise en place des conditions favorables pour la mise en œuvre des activités du projet |
| --- | --- |
|  | Préparation/ Publication des DAO |
|  | Négociations des marchés |
|  | Signature des contrats/ Activités exécutées/ ou en cours d'exécution |

| Année 1 |  | Semestre 1 |  |  |  |  |  | Semestre 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activité |  | Mois 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Partenaires impliqués dans la mise en oeuvre |
| Mise en place de l'équipe du projet (Recrutement, équipement de l'équipe, etc…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali |
| Préparation et signature du protocole de partenariat entre les membres du consortium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali |
| Organisation d'atelier sur les procédures de gestion de l'UE pour les membres du consortium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali |
| Préparer et dégager les budgets des différents membres du consortium pour la mise en œuvre des activités respectives. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali |
| Organisation des réunions techniques des partenaires pour dégager les stratégies de mise en œuvre des activités du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali |
| Préparation, lancement et Réalisation de l’étude de la ligne de base visant à faire l’état des lieux de la situation de départ du projet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali |
| Sensibilisation et mobilisation des communautés locales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAEB |
| A.1.1. Distribution d’au moins 3 086 foyers améliorés dans les ménages |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali/ AER-Mali/ EsF |
| A.1.2. Campagne de sensibilisation pour les familles sur les nouveaux foyers améliorés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAEB |
| A.1.3. Création de 5 micro-entreprises de femmes pour la production locale de foyers améliorés locaux. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAEB |
| A.1.4. Renforcement de capacités des femmes impliquées dans les 5 micro-entreprises locales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali/ CAEB |
| A.1.5. Visite d’échange d'expériences avec d’autres micro-entreprises fonctionnelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali |
| A.2.1. Fournir 24 écoles publiques (1er et 2e cycles) en éclairage alimenté à partir d'énergie renouvelable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali/ AER-Mali/ EsF |
| A.2.2. Fournir 05 Centres de Santé (maternités et dispensaires) en éclairage alimenté à partir d'énergie renouvelable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali/ AER-Mali/ EsF |
| A.2.3. Fournir 05 Centres de Santé (maternités et dispensaires) en réfrigérateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali/ AER-Mali/ EsF |
| A.2.4. Fournir 05 Centres de Santé (maternités et dispensaires) en chauffages solaires. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali/ AER-Mali/ EsF |
| A.2.5. Fournir 60 places publiques en éclairage alimenté à partir d'énergie renouvelable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali/ AER-Mali/ EsF |
| A.2.6. Renforcer les capacités de gestion des 5 comités de santé villageois. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAEB |
| A.3.1. Équiper 30 forages avec systèmes de pompage solaire pour fournir l'eau potable et l'irrigation pour le maraichage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali/ AER-Mali/ EsF |
| A.3.2. Installation de 30 réseaux de distribution pour 24 écoles et 5 centres de santé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali/ AER-Mali/ EsF |
| A.3.3. Réaliser 30 kiosques solaires (fourniture d'électricité à partir d'énergie solaire) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali/ AER-Mali/ EsF |
| A.3.4. Fournir 60 groupements de femmes dans les 30 villages en séchoirs solaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali/ AER-Mali |
| A.3.5. Fournir les groupements des 30 villages en moulin solaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Ma Plan International Mali/ AER-Mali/ EsF li |
| A.3.6. Former au moins 2 femmes par groupement dans les 30 villages sur les techniques de gestion financière et administrative. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAEB |
| A.3.7. Assurer le suivi et l'encadrement technique des groupes de femmes EPC dans les 30 villages |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAEB |
| A.4.1 Réunion institutionnelle d'ouverture de projet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali |
| A.4.2. Réunion trimestrielle entre l'équipe de Kita et les acteurs locaux. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali |
| A.4.3. Réunion semestrielle du comité de pilotage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali |
| A. 4.4. Former au moins 3 artisans par village sur les techniques d'entretien et de maintenance des foyers améliorés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AER-Mali |
| A.4.5. Former au moins 3 personnes par village sur les techniques d'entretien et de maintenance préventive des installations solaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AER-Mali |
| A.4.6. Former au moins 3 personnes (membres des comités sur les énergies) par village sur les techniques de maintenance corrective des installations solaires. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AER-Mali |
| A.4.7. Mise en place de 30 comités d’énergies. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAEB |
| A.4.8. Visite conjointe Plan Mali, AER et CAEB à chaque communauté avec les institutions locales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan/ AER-Mali/ CAEB |
| A.4.9.Réaliser 5 ateliers entre les entreprises privées et les institutions publiques locales et régionales pertinentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali |
| A. 4. 10 Études sur l'Électrification rurale, énergies renouvelables et énergie de cuisson : État de la situation au Mali et |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EsF |
| A. 4.11. Pérennité des actions de déploiement des énergies renouvelables et des modes de cuisson efficaces en zones rurales isolées au Mali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EsF |
| A.4.12. Tenir un atelier sur les énergies renouvelables, les méthodes de l'efficacité énergétique, la régulation de l'énergie et les stratégies de développement rural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EsF/Plan/AER-Mali |
| A.4.13. Tenir un atelier sur les stratégies d'intervention en matière d'énergies renouvelables et les méthodes d'efficacité énergétique dans les zones rurales pour les ONG locales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EsF/Plan/AER-Mali |
| A.4.14. Atelier final et présentation des résultats |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EsF/Plan/AER-Mali/CAEB |

| Année 2 |  | Semestre 1 |  |  |  |  |  | Semestre 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activité |  | Mois 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Partenaires impliqués dans la mise en oeuvre |
| A.1.1. Distribution d’au moins 3 086 foyers améliorés dans les ménages |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali/ AER-Mali/ EsF |
| A.1.2. Campagne de sensibilisation pour les familles sur les nouveaux foyers améliorés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAEB |
| A.1.3. Création de 5 micro-entreprises de femmes pour la production locale de foyers améliorés locaux. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAEB |
| A.1.4. Renforcement de capacités des femmes impliquées dans les 5 micro-entreprises locales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali/ CAEB |
| A.1.5. Visite d’échange d'expériences avec d’autres micro-entreprises fonctionnelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali |
| A.2.1. Fournir 24 écoles publiques (1er et 2e cycles) en éclairage alimenté à partir d'énergie renouvelable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali/ AER-Mali/ EsF |
| A.2.2. Fournir 05 Centres de Santé (maternités et dispensaires) en éclairage alimenté à partir d'énergie renouvelable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali/ AER-Mali/ EsF |
| A.2.3. Fournir 05 Centres de Santé (maternités et dispensaires) en réfrigérateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali/ AER-Mali/ EsF |
| A.2.4. Fournir 05 Centres de Santé (maternités et dispensaires) en chauffages solaires. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali/ AER-Mali/ EsF |
| A.2.5. Fournir 60 places publiques en éclairage alimenté à partir d'énergie renouvelable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali/ AER-Mali/ EsF |
| A.2.6. Renforcer les capacités de gestion des 5 comités de santé villageois. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAEB |
| A.3.1. Équiper 30 forages avec systèmes de pompage solaire pour fournir l'eau potable et l'irrigation pour le maraichage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali/ AER-Mali/ EsF |
| A.3.2. Installation de 30 réseaux de distribution pour 24 écoles et 5 centres de santé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali/ AER-Mali/ EsF |
| A.3.3. Réaliser 30 kiosques solaires (fourniture d'électricité à partir d'énergie solaire) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali/ AER-Mali/ EsF |
| A.3.4. Fournir 60 groupements de femmes dans les 30 villages en séchoirs solaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali/ AER-Mali |
| A.3.5. Fournir les groupements des 30 villages en moulin solaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Ma Plan International Mali/ AER-Mali/ EsF li |
| A.3.6. Former au moins 2 femmes par groupement dans les 30 villages sur les techniques de gestion financière et administrative. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAEB |
| A.3.7. Assurer le suivi et l'encadrement technique des groupes de femmes EPC dans les 30 villages |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAEB |
| A.4.1 Réunion institutionnelle d'ouverture de projet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali |
| A.4.2. Réunion trimestrielle entre l'équipe de Kita et les acteurs locaux. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali |
| A.4.3. Réunion semestrielle du comité de pilotage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali |
| A. 4.4. Former au moins 3 artisans par village sur les techniques d'entretien et de maintenance des foyers améliorés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AER-Mali |
| A.4.5. Former au moins 3 personnes par village sur les techniques d'entretien et de maintenance préventive des installations solaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AER-Mali |
| A.4.6. Former au moins 3 personnes (membres des comités sur les énergies) par village sur les techniques de maintenance corrective des installations solaires. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AER-Mali |
| A.4.7. Mise en place de 30 comités d’énergies. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAEB |
| A.4.8. Visite conjointe Plan Mali, AER et CAEB à chaque communauté avec les institutions locales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan/ AER-Mali/ CAEB |
| A.4.9.Réaliser 5 ateliers entre les entreprises privées et les institutions publiques locales et régionales pertinentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan International Mali |
| A. 4. 10 Études sur l'Électrification rurale, énergies renouvelables et énergie de cuisson : État de la situation au Mali et |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EsF |
| A. 4.11. Pérennité des actions de déploiement des énergies renouvelables et des modes de cuisson efficaces en zones rurales isolées au Mali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EsF |
| A.4.12. Tenir un atelier sur les énergies renouvelables, les méthodes de l'efficacité énergétique, la régulation de l'énergie et les stratégies de développement rural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EsF/Plan/AER-Mali |
| A.4.13. Tenir un atelier sur les stratégies d'intervention en matière d'énergies renouvelables et les méthodes d'efficacité énergétique dans les zones rurales pour les ONG locales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EsF/Plan/AER-Mali |
| A.4.14. Atelier final et présentation des résultats |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EsF/Plan/AER-Mali/CAEB |

  - Le cas échéant, décrivez vos relations avec toute autre organisation prenant part à la mise en œuvre de l’action:

Depuis le démarrage sur le terrain des activités de mobilisation des communautés autour du projet (activités à réaliser, résultats attendus, impacts attendus sur leurs conditions de vie, les attentes envers eux pour la réussite du projet) les relations avec les bénéficiaires finaux et les groupes cibles sont bonnes. Dans chacune des communautés cibles, les populations sont très disponibles pour participer aux différentes rencontres proposées (assemblées générales, réunions, etc.) dans le cadre de la promotion du projet. Les agents (animateurs) du projet basés dans chacun des chefs-lieux des quatre (4) communes du projet entretiennent des bonnes relations avec les autorités communales et les populations de leur zone d’intervention.

Le démarrage des chantiers de construction des kiosques solaires ainsi que les essais de pompage, ont donné une visibilité concrète au projet répondant aux attentes des populations s’impatientes de bénéficier des installations solaires.

Les quelques changement de stratégie du projet, notamment sur la diffusion des foyers améliorés et la dotation en réfrigérateurs solaires (uniquement dans les CESCOM),ont pu dans un premier temps créer quelques frustrations qui ont été très vite dissipées grâce aux explications logiques fournies aux représentants des communautés par les équipes de terrain lors du comité de pilotage.

- Autres tiers concernés (incluant les autres donateurs, autres agences gouvernementales ou unités gouvernementales locales, ONG, etc.).

  - Le cas échéant, décrivez les liens et synergies que vous avez mis en place avec d’autres actions.

Un processus de coordination a été initié avec les équipes du projet ASERMOD (AVSF chef de file), également financé par l’UE, et travaillant sur les mêmes thématiques d’accès à des sources d’énergie renouvelables en zone rurale. Leur projet intervenant également dans le cercle de Kita nous avons démarré des discussions pour éviter toute duplication et rechercher des possibles synergies entre les deux projets, notamment sur l’activité de diffusion des foyers améliorés.

  - Si votre organisation a reçu précédemment d’autres subventions de l’UE ayant comme objectif d’appuyer le même groupe cible, dans quelle mesure cette action a-t-elle pu renforcer/compléter la (les) précédente(s)? (Énumérez toutes les subventions antérieures de l’UE pertinentes).

Plan international Mali n’a pas reçu d’autres subventions de l’UE dans ce cadre.

- Bénéficiaires/entités affiliées et autre coopération

  - Comment évaluez-vous les relations entre les bénéficiaires/entités affiliées de ce contrat de subvention (c.à.d. ceux qui ont signé le mandat du coordinateur) Veuillez fournir des informations spécifiques pour chaque bénéficiaire/entité affiliée.

Les bénéficiaires/entités affiliées entretiennent des bonne relations dynamiques et ce depuis le début de la mise en œuvre de l’action jusqu’à ce jour. Un MoU a été signé en avril 2015 où les rôles et responsabilités des partenaires ont été établis :

Plan International Espagne: Porteur du projet. Signataire du contrat, Plan International Espagne représente les codemandeurs et est le principal interlocuteur avec l’UE. Il coordonne la mise en œuvre du projet conformément aux termes du contrat et de ses annexes, ainsi qu’aux règles et procédures de l'UE.

Plan International Mali: Leader, initiateur et chef de file des codemandeurs, Plan International Mali assure la gestion technique, administrative et financière globale de l’action. Plan est une ONG internationale qui œuvre pour la promotion des droits de l’enfant pour mette fin à la pauvreté des enfants.

AER Mali : Agence étatique, l’AER Mali assure l’assistance technique (fournir les descriptions techniques des équipements solaires, le suivi technique des installations).

Energía sin Fronteras (EsF) : ONGI, Esf, assure l’assistance technique pour la sélection, l’installation et l’utilisation des équipements solaires et des foyers améliorés (tout au long du projet) ; assure l’analyse stratégique des facteurs de succès des politiques et projets d’électrification rurale, d’énergies renouvelable et de foyers améliorés (2 études en année 1, suivi tout au long du projet) ; renforcement des capacités (ateliers en année 3).

ONG CAEB : Facilitateur, elle assure la mobilisation des communautés autour du projet, se charge de l’information et de la sensibilisation des populations sur tous les aspects du projet et tout au long du projet.

Des réunions d’informations et des réunions techniques ont été tenues plusieurs fois par mois entre l’unité de gestion (Plan Mali, AER et CAEB) et l’équipe des facilitateurs (CAEB) à Kita permettant une bonne coordination des activités sur le terrain et une bonne transmission de l’information entre les équipes de terrain (Kita) et les équipes de coordination (Bamako).

Des ateliers techniques sont régulièrement organisés à Bamako pour discuter les stratégies techniques de mise en œuvre des activités. L’ensemble des partenaires du projet participent aux commissions de dépouillement et de sélection des offres des soumissionnaires aux différents DAO. EsF participe sous la forme de conseil à distance.

Il est à noter que durant la première année du projet l’évolution du CNEsoler en AER-Mali (Agence des Energies Renouvelables du Mali) a entrainé des restructurations organisationnelles et administratives (changement de statut) qui ont limité la capacité opérationnelle de l’agence pendant cette période.

Ainsi un support accru a été demandé à EsF pour appuyer la rédaction des spécifications techniques du DAOI (Eclairages, moulins, kiosques, réfrigérateurs). Plusieurs DAO qui tombaient initialement sous la responsabilité de l’AER-Mali ont été pris en charge par Plan-Mali à la demande de l’AER-Mali afin d’éviter des retards dus aux difficultés administratives de l’agence.

Le 23 octobre 2015, la cellule de gestion chargée d’appuyer le projet a été officiellement formé (1 responsable du projet, un suppléant, 3 techniciens et 1 comptable).

Un compte dédié au projet a pu être ouvert en décembre 2015, ce qui a permis au chef de file de réaliser le premier versement conformément aux dispositions du protocole de partenariat et à l’Agence de démarrer les premières missions de terrain.

  - Comment évaluez-vous les relations entre votre organisation et les autorités publiques dans les pays de l’action? Comment ces relations ont-elles affecté l’action?

Le projet a été bien accueilli par les autorités publiques locales et nationales. Leur intérêt a été visible lors de la cérémonie de lancement du projet à laquelle le Ministre de l’Energie du Mali a participé en personne. Les autorités publiques à travers les acteurs étatiques de l’énergie (AMADER ; AEDD ; EDM ; DNE ; ainsi que l’AER-Mali, partenaire du projet) ont été sollicités pour fournir des informations pour la préparation des deux études sur le secteur des énergies renouvelables. Par ailleurs, l’AER, partenaire du projet, assure l’assistance technique.

Les services déconcentrés de l’Etat (hydraulique, santé) sont régulièrement contactés afin de bénéficier de leur connaissance des secteurs techniques spécifiques dans le cercle et de coordonner nos actions avec les politiques nationales.

  - Le cas échéant, décrivez vos relations avec toute autre organisation prenant part à la mise en œuvre de l’action:

- Associé(s) (si existant)

- Sous-traitant(s) (si existant)

- Bénéficiaires finaux et groupes cibles :

Depuis le démarrage sur le terrain des activités de mobilisation des communautés autour du projet (activités à réaliser, résultats attendus, impacts attendus sur leurs conditions de vie, les attentes envers eux pour la réussite du projet) les relations avec les bénéficiaires finaux et les groupes cibles sont bonnes. Dans chacune des communautés cibles, les populations sont très disponibles pour participer aux différentes rencontres proposées (assemblées générales, réunions, etc.) dans le cadre de la promotion du projet. Les agents (animateurs) du projet basés dans chacun des chefs-lieux des quatre (4) communes du projet entretiennent des bonnes relations avec les autorités communales et les populations de leur zone d’intervention.

Le démarrage des chantiers de construction des kiosques solaires ainsi que les essais de pompage, ont donné une visibilité concrète au projet répondant aux attentes des populations impatientes de bénéficier des installations solaires.

Les quelques changement de stratégie du projet, notamment sur la diffusion des foyers améliorés et la dotation en réfrigérateurs solaires (uniquement dans les CESCOM), ont pu dans un premier temps créer quelques frustrations qui ont été très vite dissipées grâce aux explications logiques fournies aux représentants des communautés par les équipes de terrain lors du comité de pilotage.

- Autres tiers concernés (incluant les autres donateurs, autres agences gouvernementales ou unités gouvernementales locales, ONG, etc.).

  - Le cas échéant, décrivez les liens et synergies que vous avez mis en place avec d’autres actions.

Un processus de coordination a été initié avec les équipes du projet ASERMOD (AVSF chef de file), également financé par l’UE, et travaillant sur les mêmes thématiques d’accès à des sources d’énergie renouvelables en zone rurale. Leur projet intervenant également dans le cercle de Kita nous avons démarré des discussions pour éviter toute duplication et rechercher des possibles synergies entre les deux projets, notamment sur l’activité de diffusion des foyers améliorés.

  - Si votre organisation a reçu précédemment d’autres subventions de l’UE ayant comme objectif d’appuyer le même groupe cible, dans quelle mesure cette action a-t-elle pu renforcer/compléter la (les) précédente(s)? (Énumérez toutes les subventions antérieures de l’UE pertinentes).

Plan international Mali n’a pas reçu d’autres subventions de l’UE dans ce cadre.

- Visibilité

Comment la visibilité de la contribution de l’UE est-elle assurée dans l’action?

Lors du démarrage du projetun reportage vidéo (chaine nationale du Mali (ORTM)) présentant les objectifs du projeta été réalisé dans lequel la contribution de l’Union Européenne est clairement mentionnée. Le rapport de cet évènement de lancement du projet est disponible en annexe 10.

L’enquête réalisée auprès des acteurs du secteur, les rencontres avec les acteurs locaux et la diffusion des études réalisées par EsF dans le cadre des activités A.4.10 et A.4.11 ont également permis de faire connaître le projet, ainsi que son donneur principal : l’UE, auprès de nombreux acteurs locaux.

Des autocollants (avec logo de l’UE et celui de Plan International) ; des T-Shirts et des casquettes ont été produits. Le logo a été mis sur tous les équipements/matériels déjà acquis dans le cadre de l’action (véhicule, motos, matériel informatique, mobilier de bureau, etc.).

Un dépliant de présentation du projet a été tiré à500 exemplaires et des panneaux d’affichage pour les 30 communautés bénéficiaires ont étéproduits. L’implantation de 12 panneaux métalliques d’identification du projetau niveau des communes et la ville de Kita (aux entrées et sorties) se fera courant Avril 2016.

D’autres actions de visibilités (posters/affichage, banderole, reportage télé, spots publicitairesetc.) sont en cours de préparation.La mise en œuvre de ces actions commencera durant le deuxième semestre de l’année 2 lorsque les équipements photovoltaïques seront installés et s’achèvera à la fin du projet.

La Commission européenne pourrait souhaiter publier les résultats des actions. Auriez-vous des objections à la publication de ce rapport sur le site Internet d'Europe Aid? Si tel est le cas, veuillez exposer vos objections.

Il n’y a pas d’objections pour la publication de ce rapport.

Nom de la personne de contact pour l’action: Luis García La Moneda

Signature: ………………………………

Localité: Madrid, Espagne

Échéance prévue du rapport: 30 Avril 2016

Date d’envoi du rapport:

ANNEXES :

ANNEXE 1: Cadre logique révisé

ANNEXE 2 : Termes de Référence de l’étude de la ligne de base du projet PASER-K

ANNEXE 3 : Questionnaire sur l’AER dans le cadre de l’activité A.4.11 (ce questionnaire a été diffusé en ligne, via SurveyMonkey)

ANNEXE 4 : Document de stratégie de vulgarisation des foyers améliorés

Annexe 5 : Rapport Réunion technique trimestrielle

Annexe 6 : Rapport 1er Comité de pilotage

ANNEXE 7 : Compte rendu Comité consultatif

ANNEXE 8 : Rapport de Formation groupes EPC

ANNEXE 9 :

ANNEXE 10 :

ANNEXE 11 :

Les «groupes cibles» sont les groupes/entités pour lesquels le projet aura eu un apport direct et positif au niveau de l’objectif du projet, et ; les «bénéficiaires finaux» sont ceux qui bénéficieront du projet à long terme au niveau de la société ou d’un secteur.